|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых**

**результатов реализации муниципальной программы**

**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения**

**в Таврическом муниципальном районе Омской области»**

**за весь период реализации с 2020 по 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | |
| Всего | | 2020 год | | | |  | | | |
| План | Факт | План | | Факт | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | |
| Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,2 | 6,8 | 5,2 | | 6,8 | | | 1,00 | | |
| 2 | Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического района | кв.м на 1 чел. | 25,7 | 25,51 | 25,7 | | 25,51 | | | 0,99 | | |
| 3 | Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительному периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода | ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1,00 | | |
| 4 | Ожидаемый результат: Снижение социального риска | ед./1 тыс. населения | 0,005 | 0,007 | 0,005 | | 0,007 | | | 0,6 | | |
| 5 | Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области | тыс. человек | 126,0 | 91,16 | 126,0 | | 91,16 | | | 0,72 | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы [<8>](#Par279) | | | | | |  | |  | | | 86,2 | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 2,85 | 4,61 | 2,85 | | 4,61 | | | 1,00 | | |
| 2 | Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию | тыс. кв.м. | 5,2 | 6,8 | 5,2 | | 6,8 | | | 1,00 | | |
| 3 | Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения | Ед. | 10 | 9 | 10 | | 9 | | | 0,9 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | 96,0 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД | % | 14,8 | 1,5 | 14,8 | | 1,5 | | | 0,10 | | |
| 2 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом | % | 66,8 | 72,7 | 66,8 | | 72,7 | | | 1 | | |
| 3 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | % | 59,4 | 61,6 | 59,4 | | 61,6 | | | 1 | | |
| 4 | Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением | % | 85,7 | 86,3 | 85,7 | | 86,3 | | | 1 | | |
| 5 | Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения | ед | 21 | 21 | 21 | | 21 | | | 1 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | 82,0 | |
| Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,8 | 52,92 | 55,8 | | 52,92 | | | 1 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | 100 | |
| Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемый результат: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 1,00 | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | 100 | |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм [<9>](#Par280) | | | | | | | | | | | | 94,5 | |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы [<10>](#Par281) | | | | | | | | | | | | (86,2\*0,6)+(94,5\*0,4)=  **89,52** | |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм, умноженного на 0,4.