Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Таврического

муниципального  района

от ________  № _______

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2026 годы»

за 2021 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным  Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 г. № 297 (далее - Порядок), подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений 2020-2026 годы» (далее – муниципальная программа) на 01 января 2021 года и на его основании проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год и за период 2020-2021 годы.

Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (далее Администрация). Исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющейся соисполнителем муниципальной программы- Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, реализация которых направлена на создание условий для обеспечения доступности и качества социальных услуг, эффективной занятости населения; укрепление системы социальной профилактики правонарушений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2021  год направлено 8916460,35  рублей, из них за счет собственных доходов 2901918,1 рублей, областного бюджета -  5892292,25 рублей, поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области-78500,00, средства иных источников финансирования составили – 43750,00 рублей.

С целью улучшения демографической ситуации, положения семьи, граждан пожилого возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья на территории района реализуются мероприятия муниципальной подпрограммы  «Социальная поддержка населения», в рамках которой в 2021  году израсходовано  5098435,39  рублей, из них за счет собственных доходов 607601,39 рублей, областного бюджета-4447084,00 рубля, средств иных источников финансирования- 43750,00 рублей.

В целях снижения   уровня преступности  действует подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Таврическом районе» на реализацию мероприятий подпрограммы  направлено в 2021 году  242498,71 рублей, из них за счет собственных доходов 163998,71 рублей, областного бюджета -  0,00 рублей, поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области –78500,00 рублей.

Основной целью реализации подпрограммы " Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения" является снижение уровня общей безработицы и профессиональных рисков в системе охраны труда.

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено всего – 3225526,25  рублей,  из них за счет собственных доходов 1780318,00 рублей, областного бюджета -  1445208,25 рублей.

Реализация основных программ содействия занятости населения и дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в 2021 году осуществлялись в условиях распространения короновирусной инфекции и введения ограничительных мер, что повлияло на ситуацию на рынке труда Таврического муниципального района.

С целью создать условия для эффективного участия некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии района Администрация района оказывает финансовую поддержку СОНКО, ежегодно выделяя субсидию из местного бюджета в размере более 300 тыс. рублей. В 2021 году на реализацию социально-значимых проектов на территории Таврического муниципального района некоммерческим организациям было выделено 350000,00 рублей из бюджета района. В рамках подпрограммы  субсидию получили 5 некоммерческих организации.

В 2021 году не достигнут ожидаемый результат эффективности реализации муниципальной программы: стабилизировать численность населения района на уровне не менее 34.5 тыс. человек. Число умерших (648 человек) превышает число родившихся (350 человек), количество человек, выехавших из района (1002) превышает количество прибывших (917). Естественный прирост населения Таврического муниципального района составил -8,7 промилле.  Степень достижения значения ожидаемого результата данного показателя составляет -99%.

Уровень общей безработицы в 2021 году по Таврическому муниципальному району составил 6,8 % при численности рабочей силы 20 977 человек, что на 0,1 % больше показателя предшествующего периода при численности рабочей силы 20 125 человек.

По данным за 2021 год общая численность безработных составила 1335 человек, что на 3 человека меньше, чем в предшествующий период.

Увеличение показателя общей безработицы обусловлено высвобождением работников в связи с банкротством ПАО «Черноглазовский элеватор» и банкротством ООО "Таврическое АТП ".

Степень достижения значения ожидаемого результата данного показателя составляет -92%.

Степень достижения  значения ожидаемого результата муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании,  предупреждение экстремизма и терроризма  в Таврическом районе» составляет 75,33%.

Количество мероприятий  по охране общественного порядка с участием народных дружинников в 2021 году составляет -56 мероприятий(плановое значение - 150 мероприятий). Снижение данного показателя  обусловлено введением комплекса ограничительных и иных мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), в том числе запретом и  ограничением  проведения массовых мероприятий.

Степень достижения  значения ожидаемого результата муниципальной подпрограммы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения» составляет 74%.

Численность граждан, обратившихся в казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Таврического района за 2021 год составила 2529 человек  (2020 год – 3124 человек), численность трудоустроенных граждан – 1580 человек (2020 год – 1327 человек).

Численность граждан состоящих на регистрационном учете в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы на конец отчетного периода составила 723 человек, из них в статусе безработного – 691 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5 % (2020 год – 4,5 %), но, несмотря на снижение показателя, он превышает плановое значение.

Удельный вес коллективных договоров, заключенных профсоюзами в общем количестве заключенных коллективных договоров  составляет 61%. Это объясняется тем, что не во всех малых организациях (учреждениях) Таврического муниципального района созданы профсоюзные объединения.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий (далее - Е) с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (далее -R). При проведении расчетов получены следующие результаты E2021 –100%; R2021 – 93,28 % (Е = 100 процентов, 90 < R <= 100 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года высокая.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты E2020-2021–100%; R2020-2021 – 93,38 % (Е = 100 процентов, 90 < R <= 100 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2021 гг. высокая.