ПРОЕКТ 

2024 г.

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» за 2023 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01 апреля 2016 г. № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» (далее – муниципальная программа) за 2023 год, согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему постановлению.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год удовлетворительной.

3. Комитету экономического развития и планирования как ответственному исполнителю муниципальной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых значений обеспечить внесение изменений в муниципальную программу в целях повышения ее эффективности не позднее 31 декабря 2024 года.

Глава муниципального района И. А. Баннов

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации Таврического

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2024г. № \_\_\_\_

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 г. № 297 (далее - Порядок), подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 гг.» (далее – муниципальная программа) и на его основании проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 484 от 15.11.2019 года. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице Комитета экономического развития и планирования (далее - Комитет экономического развития и планирования). Соисполнителями муниципальной программы являются Управление образования Администрации, Управление имущественных отношений Администрации, Комитет финансов и контроля Администрации, МУ «Хозяйственное управление Администрации», Управление делами Администрации.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм (подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе», подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе», подпрограмма 3. «Эффективное управление и развитие собственности в Таврическом муниципальном районе», подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления Таврического муниципального района», подпрограмма 5. «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района»), реализация которых направлена на развитие экономики Таврического муниципального района, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, энергосбережению и повышению энергетической эффективности Таврического муниципального района, на эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района, на повышение эффективности управления муниципальными финансами и на повышение устойчивого развития и эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района в соответствии с законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2020-2023 годы направлено 548 636 467,96 рублей, из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 333 707 868,73 рублей, поступлений целевого характера из областного бюджета – 208 672 639,60 рублей, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 6 255 959,63 рублей.

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году направлено 141 940 416,49 рублей, из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 84 594 911,05 рублей, поступлений целевого характера из областного бюджета – 55 633 474,30 рубля, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 1 712 031,14 рубль.

Согласно Порядкарасчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов, согласно приложения № 3, получены следующие результаты эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за 2023 год (E2023) – 100 %; степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (R2023) – 99,328 % (в порядке 80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года удовлетворительная.

Согласно Порядкарасчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов, согласно приложения № 4, получены следующие результаты эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам с 2020 - 2023 год (E2020-2023) – 99,70 %; степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (R2020-2023) – 99,42 % (в порядке 80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2023 года удовлетворительная.

Заместитель Главы - председатель

комитета экономического развития

и планирования И.В. Каманина