|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Таврического муниципального района Омской области от ______________ № ______ |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области

на 2020-2027 годы».

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации утвержденного Постановлением Администрации Таврического муниципального района № 297 от 01.04.2016 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (Порядок) подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области  на 2020-2027 годы» (далее Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации программы за 2024 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 481 от 15.11.2019 года. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице муниципального казенного учреждения «Центр физической культуры и спорта» Таврического муниципального района Омской области. Соисполнителями муниципальной программы являются Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области в лице МП КУ «Молодежный центр» Таврического муниципального района Омской области.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»,

2. «Реализация молодежной политики на территории Таврического муниципального района Омской области»,

реализация которых направлена на создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной самореализации молодежи в Таврическом муниципальном районе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2024 год

направлено 63 044 948,89 рублей, из них за счет налоговых   и   неналоговых доходов – 54 075 478,73 рубля, из областного бюджета -  300 000,00 рублей, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 8 669 470,16 рублей, за счет иных источников 0 рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» за 2024 год направлено 53 633 122,31 рублей.

Общая эффективность подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» в 2024 году составила 100%, за период 2020-2024 годы составила 100 %.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Реализация молодежной политики на территории Таврического муниципального района Омской области» за 2024 год направлено 9 411 826,58 рублей.

Оценка подпрограммы "Реализация молодежной политики на территории Таврического муниципального района Омской области " в 2024 году составила 100 %, за период реализации в 2020-2024 годы – 100 %.

Общая эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году составила 100 %, за период 2020-2024 годы – 100 %, что соответствует высокому критерию выполнения программы.

По итогам проведенной работы подготовлен отчет о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.