О М С К А Я   О Б Л А С Т Ь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Таврического  муниципального  района

_______2022                                                                                      №  ____

р.п.Таврическое

О результатах реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» за  2021 г.

В  соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01 апреля 2016 г. № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять к сведению  прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 год» за 2021 год.

- Признать эффективность реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 год» в 2021 году высокой.

Глава муниципального района                                   И.А. Баннов

Приложение №  1

к Постановлению

Администрации Таврического

муниципального  района

от  _____   2022 г.  № _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы»

за 2021 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным  Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 г. № 297 (далее - Порядок), подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 гг.» (далее – муниципальная программа) на 01 января 2022 года и на его основании проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 482 от 15 ноября 2019 года. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области,  являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы -  Администрация Таврического муниципального района Омской области (далее - Администрация) в лице Управления культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области (далее – Управление культуры). Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальное учреждение дополнительного образования «Таврическая Детская Школа Искусств», муниципальное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга», муниципальное учреждение культуры «Таврический краеведческий музей», муниципальное учреждение культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им.Рябинина К.А.», муниципальное учреждение культуры «Межмуниципальный центр культуры», муниципальное учреждение «Центр финансово-экономического обеспечения учреждений культуры».

Необходимость разработки Программы была обусловлена тем, чтобы предоставить гражданам равные права на участие в культурной жизни района и возможности жителей для творческого самовыражения личности. Поэтому необходимо было создать условия для повышения качества культурных услуг и расширить границы доступности культурных ценностей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы (Подпрограмма 1. «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики на территории Таврического  муниципального района  на 2020-2026 годы», подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации программы для укрепления единого культурного пространства», реализация которых направлена на создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Таврического района, развития культурного и духовного потенциала  населения Таврического района, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за период 2020-2021 годов направлено 235 436 649, 04 рубля, из них налоговые и неналоговые поступления нецелевого характера из местного бюджета 146 742 395,16 рубля, поступления целевого характера из областного бюджета  57 243 912,47 рублей, поступления целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области 31 051 441, 41 рублей, переходящие остатки бюджетных средств 398 900,0 рублей.

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году было направлено 117 118 689, 35 рублей, из них налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета  74 902  979,21 рублей, поступления целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области 13 218 637,50  рублей, областного бюджета 28 598 172,64 рублей.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты E2021 –93,17 %; R2021 – 95,58 % (в порядке 80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года удовлетворительная.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты E2020-2021–92,06 %; R2020-2021 – 83,56 % (в порядке 80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2021 гг. удовлетворительная.