

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» за 2023 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01 апреля 2016 г. № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 год» (далее – муниципальная программа) за 2023 год, согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему постановлению.

2. Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год признать высокой.

3. Управлению культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области как ответственному исполнителю муниципальной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых значений обеспечить внесение изменений в муниципальную программу в целях повышения ее эффективности не позднее 31 декабря 2024 года.

Глава муниципального района И. А. Баннов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Таврического

муниципального района

от\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы»

за 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 г. № 297 (далее - Порядок), подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 гг.» (далее – муниципальная программа) на 01 января 2024 года и на его основании проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 482 от 15 ноября 2019 года. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (далее - Администрация) в лице Управления культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области (далее – Управление культуры). Соисполнителями муниципальной программы являются муниципальное учреждение дополнительного образования «Таврическая Детская Школа Искусств», муниципальное учреждение культуры «Центр народной культуры и досуга», муниципальное учреждение культуры «Таврический краеведческий музей», муниципальное учреждение культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.», муниципальное учреждение культуры «Межмуниципальный центр культуры», муниципальное учреждение «Центр финансово-экономического обеспечения учреждений культуры».

Необходимость разработки Программы была обусловлена тем, чтобы предоставить гражданам равные права на участие в культурной жизни района и возможности жителей для творческого самовыражения личности. Поэтому необходимо было создать условия для повышения качества культурных услуг и расширить границы доступности культурных ценностей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы (Подпрограмма 1. «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики на территории Таврического муниципального района на 2020-2026 годы», подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации программы для укрепления единого культурного пространства», реализация которых направлена на создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Таврического района, развития культурного и духовного потенциала населения Таврического района, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за период 2020-2023 годов направлено 479 695 518, 94 рублей, из них налоговые и неналоговые поступления нецелевого характера из местного бюджета 296 205 707,93 рубль, поступления целевого характера из областного бюджета 127 224 438,54 рублей, поступления целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области 59 140 080, 69 рублей**.**

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было направлено 124 075 403, 19 рублей, из них налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета 75 068 060,52 рублей, поступления целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области 13 463988,30 рублей, областного бюджета35 543 354,37 рублей.

Согласно Порядкарасчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты **E2023 –100 %; R2023 – 100% (Е = 100 процентов, 90 <= R <= 100 процентов).**

**На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года высокая.**

Согласно Порядкарасчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты **E2020-2023–97,81 %; R2020-2023 – 92,90 % (80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов).**

**На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2023 гг. удовлетворительная.**