- Приложение

к постановлению Администрации

Таврического муниципального района

от 01.04.2016 г. N 297

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ

Таврического муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

(в ред. Постановлений Администрации Таврического муниципального района Омской области от 29.05.2019 года N 232, от 30.07.202019 N 327 )

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа Таврического муниципального района Омской области - документ стратегического планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Таврического муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа);

2) подпрограмма муниципальной программы - взаимоувязанный по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам комплекс мероприятий, сгруппированных по основным мероприятиям, и (или) ведомственных целевых программ, направленных на решение задачи  муниципальной программы (далее - подпрограмма);

3) ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации Таврического муниципального района, ответственное за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Таврического района, за разработку, реализацию и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляющий координацию действий соисполнителей муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель);

4) соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации Таврического муниципального района, ответственное за разработку, реализацию подпрограммы, осуществляющий координацию действий исполнителей основных мероприятий и (или) исполнителей ведомственных целевых программ (далее - соисполнитель);

5) исполнитель основного мероприятия - структурное подразделение Администрации Таврического муниципального района, ответственное за реализацию основного мероприятия и осуществляющий координацию действий исполнителей мероприятия;

6) исполнитель ведомственной целевой программы - структурное подразделение Администрации Таврического муниципального района, обеспечивающее реализацию включенной в подпрограмму ведомственной целевой программы;

7) исполнитель мероприятия - структурное подразделение Администрации Таврического района, обеспечивающее реализацию мероприятия, включенного в основное мероприятие;

8) цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития Таврического муниципального района, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

9) задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели муниципальной программы;

10) цель подпрограммы - ожидаемый результат реализации совокупности взаимосвязанных действий исполнительно-распорядительных органов Таврического района в соответствующей сфере социально-экономического развития Таврического муниципального района, планируемый к достижению посредством подпрограммы за период ее реализации;

11) задача подпрограммы - совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели подпрограммы;

12) целевой индикатор - количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию мероприятия (группы мероприятий) при установленных объемах финансирования муниципальной программы;

13) ожидаемый результат реализации муниципальной программы - количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации.

3. Муниципальная программа утверждается Администрацией Таврического муниципального района Омской области (далее – Администрация муниципального района).

Совет Таврического муниципального района вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета Таврического муниципального района Омской области.

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета Таврического муниципального района Омской области о местном бюджете (далее – решение Совета о местном бюджете) по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета,  в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации муниципального района.

5. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе. Условия предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений из местного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

6. В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, то решением о предоставлении указанных субсидий является нормативный правовой акт Администрации муниципального района об утверждении соответствующей муниципальной программы, который должен содержать порядок их предоставления.

7. В целях составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений ранее утвержденных муниципальных программ) утверждаются (разрабатываются) в сроки составления проекта местного бюджета, ежегодно устанавливаемые Администрацией муниципального района. При этом объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде указываются на основании распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Администрации муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.

Изменения в муниципальную программу, связанные с предоставлением бюджетным и автономным учреждениям Таврического муниципального района (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям Таврического района (далее - предприятия) бюджетных ассигнований из местного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Таврического муниципального района или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Таврического муниципального района (далее - субсидии на капитальные вложения), предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные инвестиции юридическим лицам), а также реализацией бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Таврического муниципального района или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность Таврического муниципального района (далее - бюджетные инвестиции), вносятся до внесения соответствующих изменений в решение Совета о местном бюджете.

(абзац третий пункта 7 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

8. В случае изменения объемов безвозмездных поступлений, а также в случае изменения в текущем году сводной бюджетной росписи муниципального бюджета по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством, без внесения изменений в Решение Совета  о местном бюджете и отсутствия возможности отражения в муниципальной программе указанных изменений в текущем году допускается внесение соответствующих изменений в муниципальную программу в очередном году, но в пределах срока действия решения Совета о местном бюджете.

(пункт 8 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

10. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ, исполнителями мероприятий.

11. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Таврического муниципального района, и должна соответствовать целям, задачам и сферам социально-экономического развития Таврического муниципального района.

При формировании муниципальной программы учитываются цели, задачи и мероприятия федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

(пункт 11 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

- II. Содержание  муниципальной программы

12. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития Таврического района в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;

4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации;

5) срок реализации муниципальной программы;

6) объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной программы;

8) подпрограммы.

Муниципальная программа может содержать положения, предусмотренные государственными программами Российской Федерации, Омской области, правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, соглашениями между Администрацией Таврического муниципального района и органами исполнительной власти Омской области.

(абзац десятый пункта 12 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

13. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Таврического муниципального района в сфере реализации муниципальной программы должна включать в себя основные проблемы в указанной сфере с указанием причин их возникновения (либо основные положительные результаты с описанием тенденции их развития).

14. Цель муниципальной программы должна обладать следующими характеристиками:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного толкования. Не допускается использование в формулировке цели специальных терминов, затрудняющих понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы);

3) измеримость (достижение цели может быть выражено количественно);

4) достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение ее цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

15. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны отражать количественное или качественное улучшение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной программы ожидаемые результаты реализации муниципальной программы устанавливаются на каждый этап.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы формируются согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

При определении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы учитываются ожидаемые результаты реализации приоритетов социально-экономической политики, определенные муниципальным правовым актом Администрации района, перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также показатели реализации отдельных указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации.

Муниципальные программы в области энергосбережения должны содержать сведения об ожидаемых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по сферам образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и  жилищно-коммунального хозяйства.

(абзац пятый пункта 15 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

При описании ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы должна содержать:

1) наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

2) единицу измерения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

3) источник данных, на основании которого формируется ожидаемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) (данные государственного статистического учета, ведомственного мониторинга и т.п.).

В случае определения значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) расчетным путем указывается формула расчета или описание последовательности действий при расчете показателя ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

(абзацы девятый, десятый пункта 15 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

1) точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений ожидаемого результата реализации муниципальной программы, не должны искажать представление о реализации муниципальной программы);

2) объективность (ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной программы, не должны использоваться);

3) достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);

4) однозначность (наименования ожидаемых результатов реализации муниципальной программы должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).

16. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом Администрации муниципального района, но не менее 6 лет. При необходимости могут быть выделены этапы реализации муниципальной программы, которые определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы.

17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера, поступление в местный бюджет целевого характера), а также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

(абзац первый пункта 17 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

Финансовое обеспечение муниципальной программы устанавливается в целом по муниципальной программе, а также с указанием по годам реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной программы финансирование муниципальной программы подлежит разделению на этапы.

В случае реализации муниципальной программы с привлечением иных источников финансирования указывается их общий прогнозный объем в целом и по годам реализации муниципальной программы.

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах должно содержать сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы и необходимых для ее реализации.

В указанном разделе необходимо отражать итоговые значения показателей по созданию новых рабочих мест, налоговых поступлений в областной и местные бюджеты, объемов привлеченных инвестиций из иных источников финансирования в целом и по годам реализации муниципальной программы. В случае невозможности отражения указанных итоговых значений предоставляются соответствующие пояснения.

18. Система управления реализацией муниципальной программы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм);

(подпункт 1 пункта 18 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

3) проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

18.1. Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, соответствующими соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий в части их компетенции.

(пункт 18.1 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

19. Муниципальная программа содержит подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Подпрограмма имеет межведомственный характер в случае включения в ее состав основных мероприятий, реализуемых несколькими структурными подразделениями Администрации муниципального района.

Структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

2) сфера социально-экономического развития Таврического муниципального района, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;

3) цель и задачи подпрограммы;

4) срок реализации подпрограммы;

5) описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ;

6) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;

7) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования;

8) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;

9) описание системы управления реализацией подпрограммы;

10) условия предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений  из районного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий (в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка);

11) порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка).

20. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

21. Срок реализации подпрограммы не может превышать общего срока реализации муниципальной программы.

При необходимости могут быть выделены этапы реализации подпрограммы. Этапы реализации подпрограммы определяются на основе последовательности решения задач подпрограммы.

22. Каждое основное мероприятие и (или) ведомственная целевая программа могут быть направлены на реализацию только одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

В случае включения в состав подпрограмм планируемых к утверждению структурными подразделениями Администрации муниципального района ведомственных целевых программ в структуре подпрограммы подлежит отражению:

1) наименование планируемой к утверждению ведомственной целевой программы;

2) перечень устанавливаемых целевых индикаторов с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по годам);

3) необходимый общий объем средств на ее реализацию (с указанием по годам), при этом мероприятия ведомственной целевой программы в составе подпрограммы не отражаются.

23. Основные мероприятия состоят из одного или нескольких мероприятий. Мероприятия основных мероприятий не могут дублировать по составу и функциям мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия другой муниципальной программы.

(абзац первый пункт 23 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

В случае реализации (планирования к реализации) исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, соисполнителем, ответственным исполнителем муниципальной программы регионального проекта, региональной программы, мероприятий, направленных на реализацию федерального проекта и достижение соответствующих целей и показателей, такой проект (программа, мероприятие) выделяется в качестве отдельного основного мероприятия, при этом в составе основного мероприятия допускается реализация одного или несколько мероприятий.

(абзац введен в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

Необходимо выделять в качестве отдельных мероприятий:

- каждое публичное нормативное обязательство;

2) каждый межбюджетный трансферт бюджетам поселений Таврического муниципального района Омской области;

3) каждую обособленную функцию (сферу, направление) деятельности структурного подразделения Администрации муниципального района;

4) каждую социальную выплату гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения;

Формулировка наименования мероприятия должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия исполнителя мероприятия для реализации основного мероприятия.

Мероприятия муниципальной программы отражаются в структуре муниципальной программы согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Муниципальные программы в области энергосбережения должны содержать информацию о мероприятиях (проектах) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в разрезе сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и  жилищно-коммунального хозяйства.

(абзац девятый пункта 23 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

24. В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление субсидий на капитальные вложения и (или) бюджетных инвестиций, то по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества указывается следующая информация, представляющая собой решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и (или) решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения:

1) наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией или заданием на его проектирование (при отсутствии проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества;

2) направление капитальных вложений (строительство (реконструкция), приобретение);

3) наименование исполнителя мероприятия;

4) проектная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) мощность объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества;

5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, срок приобретения объекта недвижимого имущества;

6) сметная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет либо стоимость объекта недвижимого имущества, определенная в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7) для бюджетных инвестиций - прогнозный объем бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в том числе по годам в ценах соответствующих лет, для субсидий на капитальные вложения - общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования, объем субсидии на капитальные вложения с разбивкой по годам;

8) срок, на который заключается соглашение между исполнителем мероприятия и учреждением либо предприятием о предоставлении субсидии на капитальные вложения.

25. В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, в отношении объектов капитального строительства и (или) недвижимого имущества указывается информация, предусмотренная порядком принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства,  находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств местного бюджета, утвержденным Администрацией муниципального района.

(пункт 25 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

26. На каждое мероприятие устанавливается один или несколько целевых индикаторов.

При описании целевых индикаторов необходимо отразить методику их расчета. Требования к методике расчета целевых индикаторов аналогичны требованиям к методике расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Значения целевых индикаторов должны быть установлены по каждому целевому индикатору в целом на весь период реализации мероприятия (за исключением случая, когда целевой индикатор измеряется в относительном выражении) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом.

(пункт 26 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

27. Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию и по каждому мероприятию (с указанием по годам их реализации);

3) в целом по ведомственной целевой программе (с указанием по годам ее реализации).

28. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуют количественное или качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы.

Требования к ожидаемым результатам реализации подпрограммы аналогичны требованиям к ожидаемым результатам реализации муниципальной программы.

29. Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

(абзац второй пункта 29 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3) проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В случае наличия ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, рассчитываемых на основании данных внутриведомственного мониторинга, осуществляемого структурным подразделением Администрации муниципального района, ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы и по согласованию с ними в срок до 1 февраля текущего финансового года устанавливается задание с указанием плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы на текущий финансовый год (по кварталам) согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

31. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальных программ осуществляется Комитетом экономического развития и планирования Администрации муниципального района совместно с Комитетом финансов и контроля Администрации муниципального района.

- III. Разработка и формирование муниципальной программы

32. Решение о разработке муниципальной программы принимается при утверждении плана работы Администрации муниципального района на соответствующий период.

33. При разработке муниципальных программ:

1) ответственный исполнитель:

- формирует структуру муниципальной программы;

- определяет перечень соисполнителей и организует их работу по разработке подпрограмм;

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- обеспечивает согласование с соисполнителями проекта нормативного правового акта Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы (далее - проект правового акта);

- в установленном порядке выносит проект нормативного правового акта на рассмотрение Администрации муниципального района;

2) соисполнитель:

- разрабатывает структуру и содержание подпрограммы и представляет их ответственному исполнителю для формирования муниципальной программы;

- определяет перечень исполнителей основных мероприятий и исполнителей ведомственных целевых программ;

- обеспечивает согласование проекта правового акта с исполнителями основных мероприятий и исполнителями ведомственных целевых программ;

3) исполнитель основного мероприятия:

- представляет соисполнителю предложения в части:

формулировки целей, задач, ожидаемых результатов реализации   подпрограмм;

(абзац четырнадцатый пункта 33 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

основных мероприятий, входящих в их состав мероприятий, целевых индикаторов и объемов финансирования на реализацию мероприятий;

перечня исполнителей мероприятий;

- обеспечивает согласование проекта правового акта с исполнителями мероприятий в отношении мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

4) исполнитель ведомственных целевых программ представляет соисполнителю предложения в части:

- формулировки целей, задач, ожидаемых результатов реализации подпрограмм;

(абзац девятнадцатый пункта 33 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

- планируемых к утверждению ведомственных целевых программ с указанием общих объемов финансирования на их реализацию и целевых индикаторов.

Исполнитель основного мероприятия и исполнитель ведомственной целевой программы представляют предложения в отношении подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;

5) исполнитель мероприятия представляет исполнителю основного мероприятия предложения в отношении мероприятий, в реализации которых предполагается его участие.

34. Общественное обсуждение проекта правового акта проводится до его направления на согласование в Комитет экономического развития и планирования Администрации муниципального района и Комитет финансов и контроля Администрации муниципального района в форме, порядке и сроки, установленные порядком проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования Таврического муниципального района Омской области.

(пункт 34 в ред. Постановлений от 29.05.2019 N 232, от 30.07.2019 N 327)

35. Согласованный со всеми соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий проект правового акта подлежит согласованию с Комитетом экономического развития и планирования Администрации муниципального района и Комитетом финансов и контроля Администрации муниципального района.

Совместно с проектом правового акта ответственный исполнитель представляет информацию о результатах общественного обсуждения проекта правового акта и проекты ведомственных целевых программ, предлагаемых к включению в состав муниципальной программы, а также:

(абзац второй пункта 35 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

- перечень финансируемых с привлечением иных источников финансирования мероприятий муниципальной программы согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

- расчеты, подтверждающие возможность достижения итоговых значений показателей по созданию новых рабочих мест, налоговых поступлений в областной и местные бюджеты, объемов привлеченных инвестиций из иных источников финансирования в целом и по годам реализации муниципальной программы по каждому мероприятию (ведомственной целевой программе) муниципальной программы. В случае невозможности осуществления указанных расчетов предоставляются соответствующие пояснения.

Комитет экономического развития и планирования и Комитет финансов и контроля при согласовании оценивают представленный проект правового акта с учетом следующих критериев:

1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

2) обоснованность, комплексность мероприятий, сроки их реализации;

3) обоснованность финансового обеспечения реализации мероприятий из местного бюджета, в том числе с учетом обеспечения ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в пределах нормативных сроков строительства, а также привлечения иных источников финансирования для решения задач муниципальной программы;

(абзац восьмой пункта 35 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

4) социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Таврического муниципального района Омской области;

(абзац девятый пункта 35 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

5) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии с законодательством, включаемого в подпрограмму, или пояснительной записки, подписанной руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения Администрации Таврического муниципального района, являющегося исполнителем мероприятия, с оценкой предполагаемой сметной стоимости объекта капитального строительства в случае включения в подпрограмму мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на указанный объект;

(абзац десятый пункта 35 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

6) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", включаемого в подпрограмму инвестиционного проекта или пояснительной записки, подписанной руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем или исполнителем мероприятия, с предварительной оценкой социальной и бюджетной эффективности объекта в случае включения в подпрограмму мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на указанный объект;

(абзац одиннадцатый пункта 35 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

7) наличие документов, подтверждающих обоснование стоимости объекта недвижимого имущества, определенной в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

36. Ответственный исполнитель организует размещение утвержденной муниципальной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения на официальном сайте Таврического муниципального района Омской области tavrich.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечивает размещение в государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

(пункт 36 в ред. Постановлений от 29.05.2019 N 232, от 30.07.2019 N 327)

- Ответственный исполнитель в течении 1 рабочего дня со дня размещения и регистрации муниципальной программы в государственном реестре документов стратегического планирования уведомляет об этом Комитет экономического развития и планирования.

- (абзац веден Постановлением от 30.07.2019 N 327)

- IV. Реализация муниципальной программы

37. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подрограммы) путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

(пункт 37 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

38. Ответственные исполнители направляют в Комитет экономического развития и планирования и Комитет финансов и контроля по их запросам необходимую информацию о реализации муниципальных программ.

- V. Отчетность при реализации муниципальной программы

39. Ежегодно ответственный исполнитель на основании данных, полученных от соисполнителей, формирует отчет о реализации муниципальной программы и на его основе проводит оценку эффективности ее реализации.

40. Формирование отчета о реализации муниципальной программы и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующем порядке.

В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

1) исполнитель основного мероприятия:

- на основании данных исполнителей мероприятий формирует отчет о реализации основного мероприятия и на его основе проводит оценку эффективности реализации основного мероприятия за отчетный финансовый год (весь период реализации основного мероприятия);

- направляет соисполнителю результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия, а также отчет о реализации основного мероприятия, подписанные руководителем исполнителя основного мероприятия.

Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия должны включать:

- расчет оценки эффективности реализации основного мероприятия;

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации основного мероприятия.

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации основного мероприятия должна отражать:

- оценку эффективности реализации мероприятий и основного мероприятия в целом;

- выводы об эффективности реализации основного мероприятия;

- в случае недостижения плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятий в рамках основного мероприятия - причины их недостижения;

- предложения по повышению эффективности реализации основного мероприятия (в случаях выявления низкой эффективности реализации основного мероприятия или его неэффективности).

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации основного мероприятия не составляется в случае, если исполнитель основного мероприятия является исполнителем всех основных мероприятий, входящих в подпрограмму, и соисполнителем муниципальной программы;

2) исполнитель ведомственной целевой программы:

- формирует отчет о реализации ведомственной целевой программы и проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год (за весь период реализации ведомственной целевой программы) в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации Таврического муниципального района;

- направляет соисполнителю результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, а также отчет о реализации ведомственной целевой программы, подписанные руководителем исполнителя ведомственной целевой программы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, соисполнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год (весь период реализации муниципальной программы).

Соисполнитель направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации, подписанные руководителем соисполнителя. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, соисполнитель муниципальной программы направляет ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за каждый квартал финансового года по форме, указанной в приложении N 7 к настоящему Порядку.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы должны включать:

- расчет оценки эффективности реализации подпрограммы;

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации подпрограммы.

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации подпрограммы должна отражать:

- состояние проблем, на решение которых была направлена подпрограмма;

- достижение поставленной цели, оценку ее влияния на достижение цели и решение задач подпрограммы;

- оценку эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и подпрограммы в целом;

- выводы об эффективности реализации подпрограммы;

- в случае недостижения плановых значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы - причины их недостижения;

- предложения по повышению эффективности реализации подпрограммы (в случаях выявления низкой эффективности реализации подпрограммы или ее неэффективности).

Формирование отчета о реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению N 9 к настоящему Порядку. Формирование сведений о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку.

Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы, на основании которого проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, обеспечивает подготовку проекта правового акта о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы и согласовывает его с соисполнителями.

Пояснительная записка к проекту правового акта о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы должна отражать:

1) достижение поставленных целей и задач муниципальной программы;

2) информацию о результатах реализации мероприятий;

3) влияние реализации муниципальной программы на реализацию мероприятий и (или) достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации;

(абзац тридцать пятый пункта 40 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

4) в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы - причины их недостижения;

5) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случаях выявления низкой эффективности реализации муниципальной программы или ее неэффективности);

6) выводы эффективности реализации муниципальной программы и принятое ответственным исполнителем муниципальной программы управленческое решение, сформированное по результатам оценки об эффективности реализации муниципальной программы.

(абзац тридцать восьмой пункта 40 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает согласование проекта правового акта о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы с исполнителями основных мероприятий и исполнителями ведомственных целевых программ. Исполнитель основного мероприятия обеспечивает согласование проекта правового акта о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы с исполнителями мероприятий.

41. Ответственный исполнитель представляет на согласование в Комитет экономического развития и планирования и Комитет финансов и контроля проект правового акта о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом. Одновременно с указанной отчетной документацией в Комитет экономического развития и планирования представляются отчеты о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за каждый квартал истекшего финансового года.

42. Согласование проекта правового акта о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом финансов и контроля и Комитетом экономического развития и планирования в течение 10 рабочих дней после его поступления.

43. Проект правового акта Администрации муниципального района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласованный с Комитетом финансов и контроля и Комитетом экономического развития и планирования, в срок до 15 июня года, следующего за отчетным годом, представляется ответственным исполнителем на рассмотрение Администрации муниципального района.

(пункт 43  в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

44. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией муниципального района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

45. Правовой акт Администрации муниципального района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения Администрацией муниципального района размещается ответственным исполнителем на официальном сайте Таврического муниципального района Омской области tavrich.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- VI. Внесение изменений в муниципальную программу

46. Ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий могут быть подготовлены изменения в муниципальную программу.

47. Внесение изменений в муниципальную программу допускается в случаях:

1) необходимости изменения перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации;

2) необходимости направления объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по погашению кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в отчетном году;

3) необходимости изменения ведомственных целевых программ в части объемов их финансирования;

4) принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области, Администрации муниципального района, заключения соглашений между Администрацией муниципального района и органами исполнительной власти Омской области, принятия (изменения) муниципальных проектов, а также участия Таврического района в реализации региональных проектов;

5) необходимости корректировки муниципальной программы по итогам проведенной оценки эффективности ее реализации;

6) наличия предложений органа муниципального финансового контроля об изменении муниципальной программы по результатам проверки полноты и достоверности отчетности о ходе ее реализации.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы могут быть изменены только в случае изменения муниципальной программы по основаниям, указанным в подпунктах 4 (за исключением принятия решения Совета Таврического муниципального района Омской области о внесении изменений в решение Совета о местном бюджете) и 5 настоящего пункта, а также в случаях, установленных абзацем десятым пункта 12 настоящего Порядка. При этом внесение изменений в утвержденные плановые значения ожидаемых результатов допускается начиная с очередного финансового года, за исключением случаев, установленных абзацем десятым пункта 12 настоящего Порядка.

(пункт 47 в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

48. В случае необходимости исполнитель мероприятия направляет исполнителю основного мероприятия предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части мероприятий, которые он реализует.

Исполнитель основного мероприятия и (или) исполнитель ведомственной целевой программы направляют соисполнителю предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы соответственно.

Соисполнитель обеспечивает подготовку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их ответственному исполнителю. Подготовленные соисполнителем изменения в подпрограмму должны содержать формулировки, предлагаемые к включению в проект нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, с учетом установленных законодательством требований к составлению и оформлению правовых актов Администрации муниципального района.

Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку проекта нормативного правового акта Администрации муниципального района Омской области, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу и согласовывает его с соисполнителями.

Соисполнитель обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в части соответствующих изменений в подпрограмму с исполнителями основных мероприятий и исполнителями ведомственных целевых программ.

Исполнитель основного мероприятия обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в части соответствующих изменений в основное мероприятие с исполнителями мероприятий, реализацию которых они осуществляют.

В случае подготовки соисполнителем изменений муниципальной программы, касающихся подпрограммы, не влекущих за собой изменения в подпрограммы других соисполнителей, он осуществляет подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, по согласованию с ответственным исполнителем.

49. В пояснительной записке к проекту нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающему внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель, а в случаях, предусмотренных абзацами третьим, восьмым пункта 48 настоящего Порядка, соисполнитель, исполнитель мероприятия излагает сведения о влиянии предлагаемых изменений муниципальной программы на ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приводит финансово-экономическое обоснование и обоснование эффективности предлагаемых изменений.

В случае внесения изменений в значения целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы по годам, а также по итогам их реализации необходимо представлять документы и материалы с обоснованием требуемых изменений.

50. Проект нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, подлежит согласованию с Комитетом экономического развития и планирования Администрации муниципального района и Комитетом финансов и контроля Администрации муниципального района.

В случае необходимости изменения муниципальной программы в части ведомственной целевой программы одновременно с проектом нормативного правового акта Администрации муниципального района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель представляет в Комитет экономического развития и планирования и Комитет финансов и контроля согласованные с исполнителем ведомственной целевой программы проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ведомственные целевые программы.

51. Ответственный исполнитель организует размещение нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу в течение 10 рабочих дней после его утверждения на официальном сайте Таврического муниципального района Омской области tavrich.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также обеспечивает размещение в государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

(пункт 51 введен Постановлением от 29.05.2019 N 232)

(пункт 51 в ред. Постановления от 30.07.2019 N 327)

Ответственный исполнитель в течении 1 рабочего дня со дня размещения и регистрации нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в государственном реестре документов стратегического планирования уведомляет об этом Комитет экономического развития и планирования.

(абзац введен Постановлением от 30.07.2019 N 327)

_______________

- Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Таврического района Омской области

| Наименование муниципальной программы Таврического района (далее - муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического района, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического района, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы <*> |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации <**> |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) <*> |  |

--------------------------------

<*> В случае если предусматривается выделение этапов реализации муниципальной программы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

<**> Объем финансирования муниципальной программы в целом указывается без учета объема кредиторской задолженности (в целях исключения двойного счета), за исключением первого года реализации муниципальной программы. В случае если предусматривается выделение этапов реализации муниципальной программы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам реализации муниципальной программы.

(сноска введена Постановлением от 29.05.2019 N 232)

_______________

- Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы Таврического района Омской области (далее - муниципальная программа)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п |  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы /подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) |  |  | 1-й год |  | 2-й год |  | n-й год <*> |
| Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Количество  граф определяется  в зависимости  от сроков  реализации

муниципальной программы.

<**> Количество строк определяется в зависимости от количества подпрограмм в структуре государственной программы.

(приложение в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

_______________

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Таврического района Омской области

| Наименование муниципальной программы Таврического района |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Таврического района (далее - подпрограмма) |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического района, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического района, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического района, являющегося исполнителем мероприятия |  |
| Сроки реализации подпрограммы <*> |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации <**> |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) <*> |  |

--------------------------------

<*> В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограммы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

<**> Объем финансирования подпрограммы в целом указывается без учета объема кредиторской задолженности (в целях исключения двойного счета), за исключением первого года реализации подпрограммы. В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограммы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

(сноска введена Постановлением от 29.05.2019 N 232)

_______________

- Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ожидаемых результатов реализации муниципальной

программы Таврического района Омской области на ____ год (по кварталам)

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы

Таврического района)

| N п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Таврического района | Ед. изм. | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

финансируемых с привлечением

иных источников финансирования мероприятий

муниципальной программы Таврического района Омской области

__________________________________________

(наименование муниципальной программы

Таврического района)

| N п/п | Наименование мероприятия | Год | Объем средств (рублей) | Механизм привлечения средств <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего |  |  |
|  |  | 1-й |  |  |
|  |  | 2-й |  |  |
|  |  | n-й <**> |  |  |
| (...) |  |  |  |  |

Примечание:

<*> С приложением обосновывающих документов (копии правовых актов, соглашений (при наличии), договоров (при наличии), расчеты, подтверждающие обоснованность указанных объемов финансирования, за подписью руководителя. При невозможности предоставления соответствующих расчетов прилагается пояснительная записка с обоснованием объемов финансирования).

<**> Количество строк определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы Таврического района.

_______________

- Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений ожидаемых

результатов реализации муниципальной программы

Таврического района Омской области (далее – муниципальная программа) за ____ квартал _____ года

_________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение <1> | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> - отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и графе 5.

(Приложение в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)

_______________

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы Таврического района Омской области

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Таврического района (далее - муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, направлены на реализацию муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется путем сопоставления эффективности реализации государственной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы и за каждый отчетный год муниципальной программы отражается по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и за весь период реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. Отчетный финансовый год и весь период реализации являются соответствующими отчетными периодами для расчета оценки реализации муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ);

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы  по целевым индикаторам

за отчетный период;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

Рi - эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы за отчетный период;

ki - количество i-х подпрограмм.

7. Оценка эффективности реализации i-й подпрограммы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-e основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

Jj - эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы за отчетный период;

Мq - эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы за отчетный период;

kj - количество j-х основных мероприятий;

kq - количество q-х ведомственных целевых программ.

8. Оценка эффективности реализации основного мероприятия определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов).

Выбор формулы расчета эффективности реализации основного мероприятия за отчетный период зависит от структуры основного мероприятия.

В случае если основное мероприятие за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

,

где:

g - мероприятие j-го основного мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (далее - g-е мероприятие);

Ig - эффективность реализации g-х мероприятий за отчетный период;

kg - количество g-х мероприятий.

В случае если основное мероприятие за отчетный период включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

,

где:

а - мероприятие j-го основного мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (далее - а-е мероприятие);

Gа - степень достижения значения целевого индикатора а-го мероприятия за отчетный период;

kа - количество а-х мероприятий;

Vа - уровень финансового обеспечения а-х мероприятий за отчетный период.

В случае если основное мероприятие за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

Если значение выражения  по итогам расчета превышает 1, то его значение принимается равным 1.

9. Оценка эффективности реализации g-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Ig = Gg / Vg,

где:

Gg - степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

Vg - уровень финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период.

10. Степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Gg = Gfg / Gpg,

где:

Gfg - фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

Gpg - запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия в отчетном периоде.

Степень достижения значения целевого индикатора а-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Ga = Gfa / Gpa,

где:

Gfa - фактическое значение целевого индикатора а-го мероприятия за отчетный период;

Gpa - запланированное значение целевого индикатора а-го мероприятия в отчетном периоде.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg, Ga производится по формулам:

Gg = 2 - (Gfg / Gpg),

Ga = 2 - (Gfa / Gpa).

В случае если фактическое значение целевого индикатора по g-му и (или) a-му мероприятиям больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора g-го и (или) a-го мероприятий принимается равным 1.

В случае если для g-го мероприятия в отчетном периоде установлено несколько целевых индикаторов, расчет Gg осуществляется по формуле:

,

где:

n - целевой индикатор g-го мероприятия, в рамках которого установлено несколько целевых индикаторов (далее - n-ый целевой индикатор);

Gfgn - фактическое значение n-го целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

Gpgn - запланированное значение n-го целевого индикатора g-го мероприятия в отчетном периоде;

kn - количество n-ых целевых индикаторов, предусмотренных в отчетном периоде для g-го мероприятия.

11. Уровень финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Vg = Vfg / Vpg,

где:

Vfg - фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период;

Vpg - запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия в отчетном периоде.

Уровень финансового обеспечения а-х мероприятий за отчетный период определяется в единицах (с точностью до сотых долей единиц) по формуле:

Va = Vfa / Vpa,

где:

Vfa - фактический объем финансового обеспечения а-х мероприятий за отчетный период;

Vpa - запланированный объем финансового обеспечения а-х мероприятий в отчетном периоде.

В случае если фактический объем финансового обеспечения по g-му и (или) a-му мероприятиям больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения g-го и (или) a-го мероприятий принимается равным 1.

В случае образования кредиторской задолженности по g-му и (или) а-му мероприятиям по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета в году, предшествующем отчетному году, плановый и фактический объем обеспечения g-го и (или) а-го мероприятий при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы указывается без учета объема кредиторской задолженности.

В случае образования кредиторской задолженности по g-му и (или) а-му мероприятиям по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета в отчетном году, фактический объем финансового обеспечения g-го и (или) а-го мероприятий указывается с учетом объема кредиторской задолженности.

В случае если объем кредиторской задолженности по g-му и (или) а-му мероприятиям программы по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета в году, предшествующем отчетному году, равен фактическому объему финансового обеспечения g-го и (или) а-го мероприятий в отчетном году, то оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год в отношении g-го и (или) а-го мероприятий не проводится.

В случае если в отчетном году реализация g-х и а-х мероприятий не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из местого бюджета, то оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год в отношении g-х и а-х мероприятий не проводится.

12. Значение эффективности реализации q-й ведомственной целевой программы (Мq) определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ структурные подразделения АдминистрацииТаврического муниципального района Омской области, являющимися их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной Администрацией Таврического муниципального района.

13. Выводы об эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия) за очередной финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы формируются по следующим критериям:

1) если Р (J) = 100 процентов - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период высокая;

2) если 80 <= Р (J) < 100 процентов - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период удовлетворительная;

3) если 60 <= Р (J) < 80 процентов - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период низкая;

4) если Р (J) < 60 процентов - выполнение подпрограммы (основного мероприятия) за отчетный период неэффективно.

14. Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

R = 0,6 х R* + 0,4 х R**,

где:

R* - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

R** - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм.

(пункт 14 в ред. Постановления от 30.07.2019 N 327)

15. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

z - ожидаемый результат реализации муниципальной программы (далее - z-ый ожидаемый результат реализации муниципальной программы);

Gz - степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

s - количество ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

16. Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

,

где:

t - ожидаемый результат реализации i-ой подпрограммы (далее - t-ый ожидаемый результат реализации i-ой подпрограммы);

Qit - степень достижения планового значения t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы;

о - количество ожидаемых результатов i-ой подпрограммы.

17. Степень достижения планового значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Gz = OPf / OPp,

где:

OPf - фактическое значение z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

OPp - плановое значение z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы.

В случае если положительной динамикой достижения значения z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы является снижение его значения, расчет Gz производится по формуле:

Gz = 2 - OPf / OPp.

Если значение Gz по итогам расчета превышает 1, то значение Gz принимается равным 1.

В случае если методика расчета z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается z-й ожидаемый результат реализации муниципальной программы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то расчет Gz при условии достижения положительной динамики указанного показателя в отчетном году по отношению к значению, фактически сложившемуся по итогам года, предшествующего отчетному году, производится по формуле:

Gz = (OPf + 100) / (OPp + 100).

В случае если положительной динамикой достижения значения такого ожидаемого результата является снижение его значения, то расчет Gz производится по формуле:

Gz = 2 - (OPf + 100) / (OPp + 100).

В случае если методика расчета z-го ожидаемого результата реализации муниципальной программы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается z-й ожидаемый результат реализации муниципальной программы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то при отрицательной динамике указанного показателя значение Gz принимается равным 0.

18. Степень достижения планового значения t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы определяется в единицах (с точностью до сотых долей единицы) по формуле:

Qit = ORf / ORp,

где:

ORf - фактическое значение t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы;

ORp - плановое значение t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы.

В случае если положительной динамикой достижения значения t-го ожидаемого результата реализации i-ой подпрограммы является снижение его значения, расчет Qit производится по формуле:

Qit = 2 - ORf / ORp.

Если значение Qit по итогам расчета превышает 1, то значение Qit принимается равным 1.

В случае если методика расчета t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается t-й ожидаемый результат реализации i-й подпрограммы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то расчет Qit при условии достижения положительной динамики указанного показателя в отчетном году по отношению к значению, фактически сложившемуся по итогам года, предшествующего отчетному году, производится по формуле:

Qit = (ORf + 100) / (ORp + 100).

В случае если положительной динамикой достижения значения такого ожидаемого результата является снижение его значения, то расчет Qit производится по формуле:

(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 20.07.2016 N 205-п)

Qit = 2 - (ORf + 100) / (ORp + 100).

В случае если методика расчета t-го ожидаемого результата реализации i-й подпрограммы предполагает вычисление прироста в отчетном году показателя, на основании которого рассчитывается t-й ожидаемый результат реализации i-й подпрограммы, по отношению к его значению, сложившемуся в году, предшествующем отчетному году, то при отрицательной динамике указанного показателя значение Qit принимается равным 0.

19. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы и управленческие решения формируются ответственным исполнителем по следующим критериям:

Е < 60 процентов, R < 70 процентов - эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо рассмотреть вопрос о прекращении реализации муниципальной программы с очередного финансового года;

Е < 60 процентов, 70 <= R < 90 процентов или 60 <= Е < 80 процентов, R < 70 процентов - эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. При подготовке управленческого решения требуется оценить целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы и в случае необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

60 <= Е < 80 процентов, 70 <= R < 90 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), объемов финансирования, целевых индикаторов (далее - показатели) и причин отклонений фактических значений показателей от плановых;

80 <= Е <= 100 процентов, R < 70 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, объемов финансирования, целевых индикаторов на предмет их соответствия ожидаемым результатам реализации муниципальной программы (подпрограмм);

Е < 80 процентов, 90 <= R <= 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы низкая. При подготовке управленческого решения необходимо принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы по итогам анализа структуры муниципальной программы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) на предмет их соответствия целям и задачам муниципальной программы;

80 <= Е < 100 процентов, 70 <= R <= 100 процентов или Е = 100 процентов, 70 <= R < 90 процентов - эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. При подготовке управленческого решения необходимо провести анализ причин отклонений фактических значений показателей от плановых, при необходимости принять решение об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы;

Е = 100 процентов, 90 <= R <= 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы высокая.

_______________

Приложение N 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Таврического района Омской области

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной

программы Таврического района Омской области <1> (далее – муниципальная программа)

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _________ год

- Расчет эффективности реализации государственной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы:

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <2> | Объем финансирования мероприятия, рублей |  |  |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) <3> | Эффективность реализации мероприятия (единиц) <4> | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы <5> (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации ВЦП <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие 2 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Целевой индикатор n |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Итого <6> | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации ОМ <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы N 1 <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых

результатов реализации муниицпальной программы

(подпрограмм):

| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат 1 |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат s |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <8> |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат 1 |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат o |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <9> |  |  |  |  |  |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <10> |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм, умноженного на 0,4.

Приложение N 2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Таврического района Омской области

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Омской области <1> (далее - муниципальной программа)

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за весь период реализации с ______ по _______ год

- 1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы

по целевым индикаторам реализации мероприятий

муниципальной программы:

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) |  |  |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <4> | Объем финансирования мероприятия, рублей |  |  |  |  |  |  |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) <5> | Эффективность реализации мероприятия (единиц) <6> | Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/ муниципальной программы (процентов) <7> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего <2> |  | n-й год <3> |  |  | Всего <2> |  |  |  | n-й год <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |  | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |
| Подпрограмма N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ВЦП <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Итого <8> | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации ОМ <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации подпрограммы N 1 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (процентов) <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых

результатов реализации муниципальной программы

(подпрограмм):

| N п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) <9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего <2> |  | n-й год <3> |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат s |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <10> |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат o |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <11> |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <12> |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - в графе "всего" по плану заполняется общая сумма плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятия, объемов финансирования мероприятия, ожидаемых результатов реализации муниципальной государственной программы (подпрограмм) (далее - показатели), по факту заполняется общая сумма достигнутых значений показателей. Значения показателей, измеряемых в относительном выражении, в отношении которых в структуре муниципальной программы указаны прочерки, принимаются для целей оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственным исполнителем самостоятельно с обоснованием подхода к определению значения показателя.

<3> - количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<4> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 9 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<5> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 18 = (графа 12 - графа 11 + графа 13) / (графа 10 - графа 11). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<6> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 19 = графа 9 / графа 18. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итого" по графе 9.

<7> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Омской области в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству;

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<8> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<9> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной государственной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 8 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<10> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<11> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<12> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм, умноженного на 0,4.

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Таврического муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Омской области

(далее - муниципальная программа)

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

на 1 января __________ года

|  | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | n-й год <1> |  |  | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Отклонение <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |
| (...) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> - количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована муниципальная программа.

<2> - отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и графе 5.

(Приложение в ред. Постановления от 29.05.2019 N 232)