- Приложение № 5

- к Постановлению Администрации

- Таврического муниципального района от 29.05.2020    №  237

СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области

(далее - муниципальная программа)

«Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе

Омской области на 2014-2021 годы"

(наименование муниципальной программы)

на 1 января 2020 года

| № | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | 2014 год |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины не достижения результата реализации МП (подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | отклонение |  | план |  | факт |  | отклонение |  | план |  | факт |  | отклонение |  | план |  | факт |  | отклонение | план | факт | отклонение | план |  |  | факт |  |  |  |  |  | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 21 | 22 |
| МП ТМР ОО «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2014 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | м.кв | 33.7 |  | 33.7 |  | 0 |  | 34.0 |  | 34.0 |  | 0 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 0 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 34,8 |  |  |  |  | 34,8 |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Единовременная пропускная способность спорт. сооружений. | чел | 4021 |  | 4021 |  | 0 |  | 4064 |  | 4064 |  | 0 |  | 4124 |  | 4124 |  | 0 |  | 4130 |  | 4130 |  | 0 | 4135 | 4165 | 30 | 4140 |  |  |  |  | 4194 |  |  |  | 54 |  |
| 3 | Количество медалей завоеванных спортсменами на обл и всеросс. соревнованиях | штук | 121 |  | 206 |  | 85 |  | 124 |  | 209 |  | 85 |  | 128 |  | 211 |  | 83 |  | 130 |  | 210 |  | 80 | 132 | 210 | 78 | 134 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 56 |  |
| 4 | Число молодых людей , ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 3740 |  | 4010 |  | 270 |  | 3890 |  | 4230 |  | 340 |  | 4123 |  | 4125 |  | 2 |  | 4223 |  | 4223 |  | 0 | 4323 | 4338 | 15 | 4423 |  |  |  | 4430 |  |  |  |  | 7 |  |
| 5 | Обеспеченность физкультурными кадрами | % | 65 |  | 65 |  | 0 |  | 66 |  | 66 |  | 0 |  | 67 |  | 67 |  | 0 |  | 67.3 |  | 67.3 |  | 0 | 67.5 | 100 | 32.5 | 67,8 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 32,2 |  |
| 6 | Количество человек , принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях | человек | 30463 |  | 45798 |  | 15335 |  | 30833 |  | 45982 |  | 15149 |  | 31000 |  | 45600 |  | 14500 |  | 31500 |  | 47048 |  | 15548 | 32000 | 33800 | 1800 | 32200 |  |  |  | 33900 |  |  |  |  | 1700 |  |
| 7 | Доля граждан ТМР выполнивших нормы ВФСК ГТО в общей численности населения принявшего участие в сдаче норм ВФСК ГТО | % | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 60 | 65 | 5 | 70 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 5 |  |
| 8 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности несовершеннолетних ТМР | % | 3,1 |  | 2,1 |  | 1,0 |  | 3.0 |  | 2,3 |  | 0,7 |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 0 |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 2.8 | 0,1 | 2.9 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 9 | Кол/во лиц, получивших социальную психологическую , педагогическую, правовую и иные формы помощи | единиц | 2605 |  | 2634 |  | 29 |  | 2705 |  | 2706 |  | 1 |  | 2756 |  | 2760 |  | 4 |  | 2760 |  | 2760 |  | 0 | 2780 | 2793 | 13 | 2785 |  |  |  | 2795 |  |  |  |  | 10 |  |
| 10 | Кол/ во провед. мероприятий, направл. на поддержку инициативной и талантливой молодежи. | кол/во | 450 |  | 483 |  | 33 |  | 460 |  | 460 |  | 0 |  | 470 |  | 470 |  | 0 |  | 470 |  | 470 |  | 0 | 480 | 487 | 7 | 485 |  |  |  | 488 |  |  |  |  | 3 |  |
| 11 | Доля подростков и молодежи, принявших участие в обл., региональных, всероссийских слетах, семинарах, конкурсах, фестивалях от общего ко/ва подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % | 13,3 |  | 13,3 |  | 0 |  | 15,3 |  | 15,3 |  | 0 |  | 17.3 |  | 17.3 |  | 0 |  | 17.4 |  | 17.4 |  | 0 | 17.5 | 17.7 | 0.2 | 17,6 |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  | 0,1 |  |
| 12 | Доля детей и молодежи охв. общественными обьединениями (в%) от числа молодежи в возр. от 14-30 лет | % | 43.4 |  | 57.6 |  | 14.2 |  | 43.9 |  | 43.9 |  | 0 |  | 44 |  | 44 |  | 0 |  | 44.8 |  | 44.8 |  | 0 | 46 | 47 | 1 | 46 |  | 47 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Доля подростков и молодежи, включ. в различные формы занятости (летняя занятость в клубах, обьединениях) (в%) от общего кол/ва подростков в возр. от 7до 18 лет (в тыс.чел.) | % | 32,1 |  | 32,1 |  | 0 |  | 35.1 |  | 35.1 |  | 0 |  | 37.1 |  | 37.1 |  | 0 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 0 | 37.9 | 42 | 2.1 | 37,9 |  | 41 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |
| ПП 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | м.кв | 33.7 |  | 33.7 |  | 0 |  | 34.0 |  | 34.0 |  | 0 |  | 34.2 |  | 34.2 |  | 0 |  | 34.4 |  | 34.4 |  | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 34,8 |  | 34,8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Единовременная пропускная способность спорт сооружений. | человек | 4021 |  | 4021 |  | 0 |  | 4064 |  | 4064 |  | 0 |  | 4124 |  | 4124 |  | 0 |  | 4130 |  | 4130 |  | 0 | 4135 | 4165 | 0 | 4140 |  | 4194 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 3 | Количество медалей завоеванных спортсменами на обл и всеросс.соревнованиях | штук | 121 |  | 206 |  | 85 |  | 124 |  | 209 |  | 85 |  | 128 |  | 211 |  | 83 |  | 130 |  | 210 |  | 80 | 132 | 210 | 78 | 134 |  | 190 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
| 4 | Число молодых людей , ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 3740 |  | 4010 |  | 270 |  | 3890 |  | 4230 |  | 340 |  | 4123 |  | 4125 |  | 2 |  | 4223 |  | 4223 |  | 0 | 4323 | 4338 | 15 | 4423 |  | 4430 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 5 | Обеспеченность физкультурными кадрами. | % | 65 |  | 65 |  | 0 |  | 66 |  | 66 |  | 0 |  | 67 |  | 67 |  | 0 |  | 67.3 |  | 67.3 |  | 0 | 67.5 | 100 | 32.5 | 67,8 |  | 100 |  |  |  |  |  | 32,2 |  |  |
| 6 | Количество человек , принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях | человек | 30463 |  | 45798 |  | 15335 |  | 30833 |  | 45982 |  | 15149 |  | 31000 |  | 45600 |  | 14500 |  | 31500 |  | 47048 |  | 15548 | 32000 | 33800 | 1800 | 32200 |  | 33900 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |
| 7 | Доля граждан ТМР выполнивших нормы ВФСК ГТО в общей численности населения принявшего участие в сдаче норм ВФСК ГТО | % | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 60 | 65 | 5 | 70 |  | 75 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| ПП 2 «Создание условий для успешной самореализации молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности несовершеннолетних ТМР | % |  | 3,1 |  | 2,1 |  | 1,0 |  | 3.0 |  | 2,3 |  | 0,7 |  | 2.9 |  | 2.9 |  | 0 |  | 2.9 |  | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0,1 | 2.9 | 2.8 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 2 | Кол/во лиц, получивших социальную психологическую , педагогическую, правовую и иные формы помощи | единиц |  | 2605 |  | 2634 |  | 29 |  | 2705 |  | 2706 |  | 1 |  | 2756 |  | 2760 |  | 4 |  | 2760 |  | 2760 | 0 | 2780 | 2793 | 13 | 2785 | 2795 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Кол/ во провед. мероприятий, направл. на поддержку инициативной и талантливой молодежи. | кол/во |  | 450 |  | 483 |  | 33 |  | 460 |  | 460 |  | 0 |  | 470 |  | 470 |  | 0 |  | 470 |  | 470 | 0 | 480 | 487 | 7 | 485 | 488 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Доля подростков и молодежи, принявших участие в обл., региональных, всероссийских слетах, семинарах, конкурсах, фестивалях от общего ко/ва подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | % |  | 13,3 |  | 13,3 |  | 0 |  | 15,3 |  | 15,3 |  | 0 |  | 17.3 |  | 17.3 |  | 0 |  | 17.4 |  | 17.4 | 0 | 17.5 | 17.7 | 0.2 | 17,6 | 17,7 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей и молодежи охв. общественными обьединениями (в%) от числа молодежи в возр. от 14-30 лет | % |  | 43.4 |  | 57.6 |  | 14.2 |  | 43.9 |  | 43.9 |  | 0 |  | 44 |  | 44 |  | 0 |  | 44.8 |  | 44.8 | 0 | 46 | 47 | 1 | 46 | 47 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Доля подростков и молодежи, включ. в различные формы занятости (летняя занятость в клубах, обьединениях) (в%) от общего кол/ва подростков в возр. от 7до 18 лет (в тыс.чел.) | % |  | 32,1 |  | 32,1 |  | 0 |  | 35.1 |  | 35.1 |  | 0 |  | 37.1 |  | 37.1 |  | 0 |  | 37.8 |  | 37.8 | 0 | 37.9 | 42 | 2.1 | 37,9 | 41 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |