- 2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых

результатов реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2014 – 2021 годы»

(подпрограмм):

| N п/п |  | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |  | м.кв | 34,8 | 34,8 | 1,0 |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений |  | человек | 4140 | 4194 | 1,0 |
| 3 | Количество медалей завоеванных спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях |  | штук | 134 | 190 | 1,0 |
| 4 | Число молодых людей , ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |  | человек | 4423 | 4430 | 1,0 |
| 5 | Обеспеченность физкультурными кадрами |  | % | 67,8 | 100 | 1,0 |
| 6 | Количество человек , принявших уачстие в спортивно-массовых ифизкультурно - оздоровительных мероприятиях |  | человек | 32200 | 33900 | 1,0 |
| 7 | Доля граждан ТМР выполнивших нормы ВФСК ГТО в общей численности населения принявшего участие в сдаче норм ВФСК ГТО |  | % | 70 | 75 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы "Создание условий для успешной самореализации молодежи". |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности несовершеннолетних ТМР | % | 2,9 | 2,8 | 1,0 |
| 2 |  | Кол/во лиц, получивших социальную психологическую , педагогическую, правовую и иные формы помощи | единиц | 2785 | 2795 | 1,0 |
| 3 |  | Кол/ во проведенных мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи. | кол/во | 485 | 488 | 1,0 |
| 4 |  | Доля подростков и молодежи, принявших участие в обл., региональных, всероссийских слетах, семинарах, конкурсах, фестивалях от общего ко/ва подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 | % | 17,6 | 17,7 | 1,0 |
| 5 |  | Доля детей и молодежи охв. общественными обьединениями (в%) от числа молодежи в возр. от 14-30 лет | % | 46 | 47 | 1,0 |
| 6 |  | Доля подростков и молодежи, включ. в различные формы занятости (летняя занятость в клубах, обьединениях) (в%) от общего кол/ва подростков в возр. от 7до 18 лет (в тыс.чел.) | % | 37,9 | 41 | 1,0 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <9> |  |  |  |  |  | 100 |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <10> |  |  |  |  |  | 100 |