- 2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых

результатов реализации муниципальной программы

(подпрограмм):

| № п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Единица измерения |  | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) <9> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего <2>с 2014-2019 годы |  |  |  | 2014 г |  |  |  | 2015 г |  |  |  |  | 2016 г |  |  |  |  | 2017 г |  |  |  | 2018 г |  | 2019 г <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт |  |  | План |  | Факт |  |  | План |  |  | Факт | План |  |  |  | Факт | План | Факт | План |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП ТМР ОО «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2014 – 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |  | м.кв |  | 34,8 | 34,8 |  |  | 33,7 | 33,7 |  | 34,0 |  |  | 34,0 |  |  | 34,2 |  |  | 34,2 | 34,4 |  |  |  | 34,4 | 34,6 | 34,6 | 34,8 |  |  |  | 34,8 |  |  |  | 1,00 |  |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений |  | человек |  | 4140 | 4194 |  |  | 4021 | 4021 |  | 4064 |  |  | 4064 |  |  | 4124 |  |  | 4124 | 4130 |  |  |  | 4130 | 4135 | 4165 | 4140 |  |  |  |  | 4194 |  |  | 1,00 |  |
| 3 | Количество медалей завоеванных спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях |  | штук |  | 134 | 190 |  |  | 121 | 206 |  | 124 |  |  | 209 |  |  | 128 |  |  | 211 | 130 |  |  |  | 210 | 132 | 210 | 134 |  |  |  |  | 190 |  |  | 1,00 |  |
| 4 | Число молодых людей , ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом |  | человек |  | 4423 | 4430 |  |  | 3740 | 4010 |  | 3890 |  |  | 4230 |  |  | 4123 |  |  | 4125 | 4223 |  |  |  | 4223 | 4323 | 4338 | 4423 |  |  |  |  | 4430 |  |  | 1,00 |  |
| 5 | Обеспеченность физкультурными кадрами |  | % |  | 67,8 | 100 |  |  | 65 | 65 |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 67 |  |  | 67 | 67.3 |  |  |  | 67.3 | 67.5 | 100 | 67,8 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1,00 |  |
| 6 | Количество человек , принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях |  | человек |  | 32200 | 33900 |  |  | 30463 | 45798 |  | 30833 |  |  | 45982 |  |  | 31000 |  |  | 45600 | 31500 |  |  |  | 47048 | 32000 | 33800 | 32200 |  |  |  |  | 33900 |  |  | 1,00 |  |
| 7 | Доля граждан ТМР выполнивших нормы ВФСК ГТО в общей численности населения принявшего участие в сдаче норм ВФСК ГТО |  | % |  | 70 | 75 |  |  | х | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  | х | 60 | 65 | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  | 1,00 |  |
| 8 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности несовершеннолетних ТМР |  | % |  | 2,9 | 2,8 |  |  | 3,1 | 2,1 |  | 3,0 |  |  | 2,3 |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |  | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 9 | Кол/во лиц, получивших социальную психологическую , педагогическую, правовую и иные формы помощи |  | единиц |  | 2785 | 2795 |  |  | 2605 | 2634 |  | 2705 |  |  | 2706 |  |  | 2756 |  |  | 2760 | 2760 |  |  |  | 2760 | 2780 | 2793 | 2785 |  |  | 2795 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 10 | Кол/ во проведенных мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи. |  | кол/во |  | 485 | 488 |  |  | 450 | 483 |  | 460 |  |  | 460 |  |  | 470 |  |  | 470 | 470 |  |  |  | 470 | 480 | 487 | 485 |  |  | 488 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 11 | Доля подростков и молодежи, принявших участие в обл., региональных, всероссийских слетах, семинарах, конкурсах, фестивалях от общего ко/ва подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 |  | % |  | 17,6 | 17,7 |  |  | 13,3 | 13,3 |  | 15,3 |  |  | 15,3 |  |  | 17,3 |  |  | 17,3 | 17,4 |  |  |  | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,6 |  |  | 17,7 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 12 | Доля детей и молодежи охв. общественными обьединениями (в%) от числа молодежи в возр. от 14-30 лет |  | % |  | 46 | 47 |  |  | 43,4 | 57,6 |  | 43,9 |  |  | 43,9 |  |  | 44 |  |  | 44 | 44,8 |  |  |  | 44,8 | 46 | 47 | 46 |  |  | 47 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| 13 | Доля подростков и молодежи, включ. в различные формы занятости (летняя занятость в клубах, обьединениях) (в%) от общего кол/ва подростков в возр. от 7до 18 лет (в тыс.чел.) |  | % |  | 37,9 | 41 |  |  | 32,1 | 32,1 |  | 35,1 |  |  | 35,1 |  |  | 37,1 |  |  | 37,1 | 37,8 |  |  |  | 37,8 | 37,9 | 41 | 37,9 | 41 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: Развитие массовой физической культуры и спорта на 2014-2021годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | м.кв | 34,8 |  | 34,8 |  |  | 33,7 | 33,7 |  |  | 34,0 |  |  |  | 34,0 | 34,2 |  |  | 34,2 | 34,4 |  |  |  | 34,4 | 34,6 | 34,6 | 34,8 |  |  |  | 34,8 |  |  |  | 1,00 |  |
| 2 |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 4140 |  | 4194 |  |  | 4021 | 4021 |  |  | 4064 |  |  |  | 4064 | 4124 |  |  | 4124 | 4130 |  |  |  | 4130 | 4135 | 4165 | 4140 |  |  |  | 4194 |  |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  | Количество медалей завоеванных спортсменами на областных и всероссийских соревнованиях | штук | 134 |  | 190 |  |  | 121 | 206 |  |  | 124 |  |  |  | 209 | 128 |  |  | 211 | 130 |  |  |  | 210 | 132 | 210 | 134 |  |  |  | 190 |  |  |  | 1,00 |  |
| 4 |  | Число молодых людей , ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | человек | 4423 |  | 4430 |  |  | 3740 | 4010 |  |  | 3890 |  |  |  | 4230 | 4123 |  |  | 4125 | 4223 |  |  |  | 4223 | 4323 | 4338 | 4423 |  |  |  | 4430 |  |  |  | 1,00 |  |
| 5 |  | Обеспеченность физкультурными кадрами | % | 67,8 |  | 100 |  |  | 65 | 65 |  |  | 66 |  |  |  | 66 | 67 |  |  | 67 | 67,3 |  |  |  | 67,3 | 67,5 | 100 | 67,8 |  |  |  |  |  | 100 |  | 1,00 |  |
| 6 |  | Количество человек , принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятиях | человек | 32200 |  | 33900 |  |  | 30463 | 45798 |  |  | 30833 |  |  |  | 45982 | 31000 |  |  | 45600 | 31500 |  |  |  | 47048 | 32000 | 33800 | 32200 |  |  |  |  |  | 33900 |  | 1,00 |  |
| 7 |  | Доля граждан ТМР выполнивших нормы ВФСК ГТО в общей численности населения принявшего участие в сдаче норм ВФСК ГТО | % | 70 |  | 75 |  |  | х | х |  |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  | х | 60 | 65 | 70 |  |  |  |  |  | 75 |  | 1,00 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Создание условий для успешной самореализации молодежи на 2014-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении от общей численности несовершеннолетних ТМР | % |  | 2,9 |  | 2,8 | 3,1 |  |  | 2,1 |  |  | 3,0 |  | 2,3 |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |  | 2,9 | 2,9 |  | 2,9 | 2,8 | 2,9 |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 1,00 |  |
| 2 |  | Кол/во лиц, получивших социальную психологическую , педагогическую, правовую и иные формы помощи | единиц |  | 2785 |  | 2795 | 2605 |  |  | 2634 |  |  | 2705 |  | 2706 |  |  | 2756 | 2760 |  |  |  | 2760 | 2760 |  | 2780 | 2793 | 2785 |  |  |  |  |  |  | 2795 | 1,00 |  |
| 3 |  | Кол/ во проведенных мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи. | кол/во |  | 485 |  | 488 | 450 |  |  | 483 |  |  | 460 |  | 460 |  |  | 470 | 470 |  |  |  | 470 | 470 |  | 480 | 487 | 485 |  |  |  |  |  |  | 488 | 1,00 |  |
| 4 |  | Доля подростков и молодежи, принявших участие в обл., региональных, всероссийских слетах, семинарах, конкурсах, фестивалях от общего ко/ва подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 | % |  | 17,6 |  | 17,7 | 13,3 |  |  | 13,3 |  |  | 15,3 |  | 15,3 |  |  | 17,3 | 17,3 |  |  |  | 17,4 | 17,4 |  | 17,5 | 17,7 | 17,6 |  |  |  |  |  |  | 17,7 | 1,00 |  |
| 5 |  | Доля детей и молодежи охв. общественными обьединениями (в%) от числа молодежи в возр. от 14-30 лет | % |  | 46 |  | 47 | 43,4 |  |  | 57,6 |  |  | 43,9 |  | 43,9 |  |  | 44 | 44 |  |  |  | 44,8 | 44,8 |  | 46 | 47 | 46 |  |  |  |  |  |  | 47 | 1,00 |  |
| 6 |  | Доля подростков и молодежи, включ. в различные формы занятости (летняя занятость в клубах, обьединениях) (в%) от общего кол/ва подростков в возр. от 7до 18 лет (в тыс.чел.) | % |  | 37,9 |  | 41 | 32,1 |  |  | 32,1 |  |  | 35,1 |  | 35,1 |  |  | 37,1 | 37,1 |  |  |  | 37,8 | 37,8 |  | 37,9 | 41 | 37,9 |  |  |  |  |  |  | 41 | 1,00 |  |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в МП подпрограмм 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации МП 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |