

О Плане мероприятий по реализации

2024 г.

Стратегии социально – экономического развития Таврического муниципального района Омской области до 2030 года

Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Омской области от 27.04.2023 № 74-рп «О Плане по реализации Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года», постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области от 04.08.2017 № 483 «Об отдельных вопросах стратегического планирования в Таврическом муниципальном районе Омской области» и Уставом Таврического муниципального района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таврического муниципального района Омской области на период до 2030 года (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Заместителям Главы Таврического муниципального района и руководителям структурных подразделений в пределах своей компетенции:

- обеспечить мониторинг и контроль за исполнением Плана мероприятий;

- предоставлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в сроки и по форме, установленной комитетом экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области.

3. Постановление Администрации Таврического муниципального района Омской области от 17.12.2019 № 538 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таврического муниципального района Омской области до 2030 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таврического муниципального района Омской области – председателя комитета экономического развития и планирования Каманину И.В.

Глава муниципального района И.А. Баннов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение УТВЕРЖДЕНОпостановлением Администрации Таврического муниципального района Омской областиот \_\_.\_\_.2024 № \_\_\_ |

План мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития Омской области до 2030 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий / ключевых событий | Показатель и его целевое значение / ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового / ресурсного обеспечения | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала |
| 1.1. | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Таврического района и роста доходов населения |
| 1.1.1 | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | Рост реальной заработной платы работников по кругу крупных и средних предприятий к 2030 году до 56941 рублей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Содействие в реализации инвестиционных проектов,создание условий для увеличения количества новых высокопроизводительных рабочих мест | Создание не менее 10 рабочих мест в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.1.3 | Мероприятие | Обеспечение роста реальных доходов населения за счет оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта | Снижение уровня бедности ежегодно на 0,8 % | ГП РФ «Социальная поддержка граждан», ГП ОО «Социальная поддержка населения» | 2024-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 1.1.4 | Ключевое событие  | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта | Численность малоимущих семей, заключивших социальный контракт, - не менее 110 семей ежегодно | ГП РФ «Социальная поддержка граждан», ГП ОО «Социальная поддержка населения» | 2024-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 1.1.5 | Мероприятие  | Поддержание доходов работников бюджетной сферы, в том числе посредством выполнения предусмотренных Президентом Российской Федерации обязательств по индексации заработных плат указанных категорий работников на уровне не ниже средних доходов от трудовой деятельности | Средняя заработная плата на уровне не ниже средних доходов от трудовой деятельности | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области; Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2. | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения Таврического района |
| 1.2.1 | Мероприятие | Обеспечение транспортной доступности образовательных организаций в соответствии с нормами действующего законодательства | Замена не менее 1 транспортного средства в год | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.2 | Мероприятие | Развитие инфраструктуры сферы культуры  | Снижение доли учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры к 2030 году до 2,22 % | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030 | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.3 | Ключевое событие  | Строительство районного Дома культуры в р.п. Таврическое | Завершение строительства 1 объекта | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области»  | 2027-2029  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.4 | Ключевое событие  | Капитальный ремонт МУК «Центр народной культуры и досуга» | Завершение капитального ремонта 1 объекта | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области»  | 2025  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.5 | Ключевое событие  | Капитальный ремонт Пристанского Дома культуры | Завершение капитального ремонта 1 объекта | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области»  | 2025  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.6 | Ключевое событие | Строительство Сосновского Дома культуры | Завершение строительства 1 объекта | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области»  | 2025 -2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.7 | Ключевое событие | Капитальный ремонт фасада МУК "Таврический краеведческий музей"  | Завершение капитального ремонта 1 объекта | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2025 -2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.8 | Ключевое событие | Создание центральной модельной библиотеки им. К.А. Рябинина, проведение капитального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы | Увеличение числа посещений культурных мероприятий к 2030 году до 2481,3 тыс. человек | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2025 -2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.9 | Ключевое событие  | Создание Карповской модельной библиотеки  | Создание 1 объекта | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2026 -2027  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.10 | Мероприятие | Техническое оснащение, укрепление материально – технической базы учреждений культуры | Приведение в соответствие с нормативными требованиями не менее 3 учреждений в год | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.11 | Ключевое событие | Проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы в учреждениях сферы культуры  | Приведение в соответствие с нормативными требованиями не менее 3 учреждений в год | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.12 | Ключевое событие  | Приобретение автотранспорта | Получение к 2030 году не менее 1 единицы  | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.13 | Мероприятие | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2030 году до 70% | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики» | 2025 -2030 | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.14 | Ключевое событие | Строительство лыже-роллерной трассы с освещением и лыжной базой | Завершение строительства 1 объекта | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики» | 2025-2026 | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.15 | Ключевое событие | Капитальный ремонт стадиона «ХХХ лет Победы» | Завершение капитального ремонта 1 объекта | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики» | 2026-2029  | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.16 | Ключевое событие | Строительство плавательного бассейна «Волна» | Завершение строительства 1 объекта | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики» | 2027-2030  | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.17 | Ключевое мероприятие | Ремонт спортивных сооружений в сельских поселениях  | Приведение в соответствие с нормативными требованиями не менее 1 стадиона в год | МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024 -2030  | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.18 | Мероприятие | Реализация проектов по строительству и модернизации объектов в сфере образования на территории Таврического муниципального района Омской области | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений на уровне 82,8 %;Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2030 году не менее 52,9 % | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.19 | Ключевое событие | Капитальный ремонт МДОУ "Таврический детский сад № 2" рп Таврическое, пл. Победы, 11  | Предоставление 166 мест дошкольникам | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2025 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.20 | Ключевое событие | Капитальный ремонт МДОУ "Таврический детский сад № 6" рп Таврическое, ул. Лермонтова,56  | Предоставление 140 мест дошкольникам | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2026 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.21 | Ключевое событие | Капитальный ремонт МДОУ "Сосновский детский сад" село Сосновское, ул. 50 лет Октября, дом 19 | Предоставление 151 место дошкольникам | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.22 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Таврическая школа", р.п. Таврическое, ул. Лермонтова,67 | Предоставление 575 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.23 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Харламовская школа", Таврический р-н, с. Харламово, ул. Мира,4г | Предоставление 320 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.24 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Любомировская школа", Таврический район, с. Любомировка, ул. Лизы Чайкиной, 7а | Предоставление 392 места обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.25 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Карповская школа", Таврический район, с. Карповка, ул. Советская, 22  | Предоставление 320 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.26 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Неверовская школа", Таврический район, с. Неверовка, ул. Мира, 52 | Предоставление 392 места обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2025-2027 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.27 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Луговская школа", Таврический район, с. Луговое, ул. Митрофанова, 13а | Предоставление 392 места обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2025-2028 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.28 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Пристанская школа", Таврический район, с.Пристанское, ул.Совхозная, 2, (корпус№1+корпус№2) | Предоставление 717 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2026-2028 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.29 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Прииртышская школа", Таврический район, с. Прииртышье, ул. Ленина, 19 | Предоставление 624 места обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2026-2028 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.30 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Сосновская школа имени Семена Семеновича Зенковича", Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 5 | Предоставление 1089 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027-2029 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.31 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Новоуральская школа", Таврический район, п. Новоуральский, ул. Южная,1А | Предоставление 1176 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2027-2029 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.32 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Новоселецкая школа", Таврический район, д. Новоселецк, ул. Садовая, 21 | Предоставление 192 места обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2028-2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.33 | Ключевое событие | Капитальный ремонт ОУ "Таврическая школа", р.п. Таврическое, ул. Пролетарская, 29а | Предоставление 1176 мест обучающимся | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2028-2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.34 | Ключевое событие | Строительство школы с детским садом ОУ "Таврическая школа" на 550 мест учащихся + 80 дошкольники \* | Предоставление 550 мест обучающимся и 80 дошкольникам | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2028-2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.35 | Ключевое событие | Проведение ремонта в спортивных залах образовательных учреждений | Выполнение ремонтных работ в спортивных залах не менее 3;Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2030 году не менее 81,9 % | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024-2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.36 | Мероприятие | Модернизация объектов здравоохранения, на базе которых организовано оказание первичной медико- санитарной помощи населению Таврического муниципального района Омской области | Средняя продолжительность жизни населения района к 2030 году до 72 лет | ОО «Развитие здравоохраненияОмской области», ОО «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» | 2024-2025  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.37 | Ключевое событие  | Проведение комплексного капитального ремонта поликлиники в р.п. Таврическое | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2025  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.38 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта врачебной амбулатории в с. Харламово | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2025  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.39 | Ключевое событие  | Проведение комплексного капитального ремонта ФАПа в с. Зеленополье | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2025  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.40 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта ФАПа в с. Воронково | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2025  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.41 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта инфекционного отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Таврическая центральная районная больница» | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2026 -2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.42 | Мероприятие | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению района | Уровень общей смертности населения Омской области в 2030 году – 10,9 случая на 1000 населения | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024-2030  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.43 | Ключевое событие  | Проведение комплексного капитального ремонта ФАПа в д. Новобелозеровка | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2026-2030  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.44 | Ключевое событие | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАП в д. Тихорецкое | Ввод в эксплуатацию ФАПа | ГП «Развитие здравоохранения» | 2026-2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.45 | Мероприятие | Развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения и их структурных подразделений, на базе которых организовано оказание медицинской помощи детскому населению | Снижение коэффициента смертности, на 1000 человек к 2030 году на 1,2 промилле | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024-2030  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.46 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта детского отделения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Таврическая центральная районная больница» | Завершение комплексного ремонта детского отделения | ГП «Развитие здравоохранения» | 2026-2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.47 | Мероприятие | Развитие инфраструктуры учреждений здравоохранения и их структурных подразделений, на базе которых организовано оказание медицинской помощи беременным женщинам | Рост коэффициента рождаемости, на 1000 человек к 2030 году на 7,2 промилле | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024-2030  | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.49 | Ключевое событие | Проведение комплексного капитального ремонта лечебного корпуса бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Таврическая центральная районная больница» | Завершение комплексного капитального ремонта 1 объекта | ГП «Развитие здравоохранения» | 2026-2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.2.50 | Мероприятие | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Реализация социальных проектов -100 % | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.51 | Ключевое событие | Оказание финансовой поддержки некоммерческим организация, в том числе ресурсному центру поддержки СОНКО в Таврическом районе | Количество социальных проектов, мероприятий, реализованных СОНКО на территории района, не менее 10 единиц в год | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.52 | Ключевое событие | Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям | Количество договор предоставления помещений СОНКО во временное пользование на безвозмездной основе в 2024- 3 ед., в 2025 – 3 ед., в 2026 – 3 ед., в 2027 – 3 ед., 2028 – 3 ед., 2029 – 3 ед., 2030 –3 ед. | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.2.53 | Ключевое событие | Оказание консультационной поддержки, в том числе обучение , некоммерческим организациям, а также ресурсному центру поддержки СОНКО в Таврическом районе | Количество социальных проектов, мероприятий реализованных СОНКО на территории района в 2024- 10 ед., в 2025 – 10 ед., в 2026 – 10 ед., в 2027 – 10 ед., 2028 – 10 ед., 2029 – 10 ед., 2030 –10 ед. | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3. | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения, предоставления услуг в сферах здравоохранения, образования, физической культуры и спорта |
| 1.3.1 | Мероприятие | Оснащение учреждений здравоохранения автотранспортом | Улучшение качества предоставления медицинских услуг населению района | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024-2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.3.2 | Мероприятие | Укомплектование учреждений медицинскими кадрами | Повышение укомплектованности учреждений здравоохранения района, медицинскими кадрами | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024 -2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.3.3 | Ключевое событие  | Поддержки молодых специалистов и обучающихся вузов, колледжей, заключение договоров на «целевое направление», ведение профориентационной работы с учащимися старших классов школ района | Сохранение доли трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего медицинского образования на основании договора о целевом обучении, в ЦРБ к 2030 году на уровне 100 % | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024 -2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.3.4 | Ключевое событие  | Предоставление медицинским работникам учреждения здравоохранения служебных жилых помещений и жилых помещений по договору социального найма | Доля медицинских работников государственного учреждения здравоохранения Омской области, расположенного на территории Таврического района, обеспеченных жилыми помещениями за счет муниципального жилищного фонда, от нуждающихся в жилых помещениях к 2030 году до 65,4%; | ГП «Развитие здравоохранения» | 2024 -2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.3.5 | Мероприятие | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а так же мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Таврического района: в 2024-104 ед., в 2025 – 105 ед., в 2026 – 106 ед., в 2027 – 107 ед., 2028 – 108 ед., 2029 – 108 ед., 2030 – 109 ед. | МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024 -2030  | МКУ «Центр физической культуры и спорта»  |
| 1.3.6 | Ключевое событие  | Организация и проведение - Районных зимних спортивно – культурных праздников и летних «Королев спорта», - Фестивалей ГТО | Проведение 100% соревнований ежегодно | МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024 -2030  | МКУ «Центр физической культуры и спорта»  |
| 1.3.7 | Ключевое событие  | Организация и проведение областного зимнего спортивно-культурного праздника «Праздник Севера – Таврическое - 2030» | Проведение 100% соревнований  | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2029-2030  | МКУ «Центр физической культуры и спорта»  |
| 1.3.8 | Мероприятие  | Обеспечение участия спортсменов, тренеров и специалистов Таврического района в официальных спортивных мероприятиях | Количество медалей, завоеванных в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях: в 2024- 150 ед., в 2025 – 155 ед., в 2026 – 160 ед., в 2027 – 165 ед., 2028 – 170 ед., 2029 – 175 ед., 2030 – 180 ед. | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024-2030  | МКУ «Центр физической культуры и спорта»  |
| 1.3.9 | Ключевое событие | Участие в областных мероприятиях:- Спортивно-культурных праздниках «Праздник Севера», «Королева спорта»;- турнире по баскетболу память Е.М. Горовому;- легкоатлетической эстафете;- городошном спорте памяти А.С. Виноградова;- сибирском марафоне  | Проведение 100% соревнований | ГП ОО «Развитие физической культуры и спорта», МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024-2030  | МКУ «Центр физической культуры и спорта»  |
| 1.3.10 | Мероприятие | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации организаторов спортивно-массовой работы, тренеров спортивных и физкультурно-спортивных организаций и иных кадров, задействованных в сфере физической культуры и спорта | Количество человек прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации 2024- 1 чел., в 2025 – 2 чел., в 2026 – 2 чел., в 2027 – 3 чел., 2028 – 2 ед., 2029 – 3 чел., 2030 – 2 чел. | МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024 -2030  | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.11 | Мероприятие | Привлечение организаций, расположенных на территории района, к формированию приверженности к здоровому образу жизни путем внедрения и реализации корпоративных программ по укреплению здоровья работников и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Присвоение не менее 500 знаков в год | МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024 -2030  | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.12 | Мероприятие | Проведение информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан, особенно молодежи, к ведению здорового образа жизни, включая популяризацию физической активности, здорового питания, отказа от вредных привычек | Количество информационных тематических статей в сети интернет (социальные сети, официальные сайты гос. организаций): в 2024-144 ед., в 2025 – 150 ед., в 2026 – 155 ед., в 2027 – 160 ед., 2028 – 165 ед., 2029 – 170 ед., 2030 – 175 ед | МП «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2024 -2030  | МКУ Центр физической культуры и спорта Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.13 | Мероприятие | Расширение сети организаций в сфере дополнительного образования и поддержки талантливых детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования , в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) к 2030 году не менее 82% | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024  | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.14 | Ключевое событие | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Создание 135 новых мест дополнительного образования: в 2023 году - 75 места, в 2024 году - 60 мест | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 3 квартал 2023, 3 квартал 2024  | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.15 | Мероприятие | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Создание современных условий для формирования технологических и гуманитарных навыков | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2025-2026 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.16 | Ключевое событие | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в д. Копейкино, д. Веселые Рощи | Создание 2 центров | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2025-2026  | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.17 | Мероприятие | Создание условий получения качественного образования для детей с ОВЗ, инвалидностью в зоне «шаговой доступности» | Доля детей с ОВЗ, инвалидностью, обеспеченных доступным качественным образованием - 99,9% | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2025 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.18 | Ключевое событие | Оказание консультативных, психолого-педагогических услуг 100% родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью, обратившимся за поддержкой | Оказание не менее 25 услуг в год | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 3 квартал 2025  | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.19 | Мероприятие | Развитие инженерных компетенций у детей | Содействие в перспективном кадровом обеспечении различных отраслей экономики и социальной сферы района | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.20 | Ключевое событие  | Повышение мотивации у обучающихся к получению образования по инженерным специальностям и профессиям технического профиля | Обеспечение не менее 5% в год выпускников 11 классов, выбравших для сдачи единого государственного экзамена физику или химию | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.21 | Мероприятие  | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования | Обучение не менее 34 % педагогических работников от числа всех педагогических работников в год | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.22 | Мероприятие | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, обеспечение методического сопровождения победителей районных конкурсов для участия в областных Всероссийских конкурсах | Проведение ежегодно не менее 5 конкурсов в год  | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.23 | Ключевое событие | Организация и проведение районных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников ("Учитель года России", "Воспитатель года России", "Сердце отдаю детям", "Лидер в образовании") и обеспечение методического сопровождения победителей для участия в областных Всероссийских конкурсах | Участие не менее 3 победителей районных этапов Всероссийских конкурсов в областных Всероссийских конкурсов | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.24 | Мероприятие | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Таврического муниципального района Омской области при методической поддержке Регионального наставнического центра "Вместе к успеху" БПОУ 00 "Омский педагогический колледж № 1" | Внедрение целевой модели наставничества в 100 % образовательных организаций Таврического муниципального района Омской области | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.25 | Ключевое событие | Организация социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат, увеличения оклада (тарифной ставки) молодых педагогов из средств регионального и муниципального бюджетов Омской области, направленная на привлечение, мотивацию трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования, молодых педагогов в образовательные организации Таврического муниципального района Омской области, приоритетно в сельской местности | Обеспечение трудоустройства не менее 5 молодых педагогов в образовательные организации Таврического муниципального района Омской области ежегодно | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.26 | Мероприятие  | Участие во Всероссийском диктанте по информационным технологиям «ИТ-Диктант» | Увеличение численности участников на 5 % ежегодно | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2024 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.27 | Мероприятие | Оказывать содействие добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры | Увеличение количества привлеченных добровольцев, осуществляющим деятельность в сфере культуры, к 2030 году на 5000 человек  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030 годы | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.28 | Ключевое событие | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью до 43,9 % к 2030 году | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | МП КУ «Молодежный центр» Таврического района |
| 1.3.29 | Ключевое событие  | Проведение информационной и рекламной кампаний по популяризации добровольчества (волонтерства), проведение обучения и массовых мероприятий | Количество несовершеннолетних, занимающихся волонтерской (добровольческой деятельностью) на территории района в 2024- 2020 чел., 2025 – 2030 чел., 2026 – 2040 чел., 2027 – 2050 чел., 2028 – 2060 чел., 2029 – 2070 чел., 2030 –2080 чел. | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | МП КУ «Молодежный центр» Таврического района |
| 1.3.30 | Мероприятие | Создание учреждения, работающего с молодежью | Создание 1 учреждения  | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | МП КУ «Молодежный центр» Таврического района |
| 1.3.31 | Ключевое событие | Привлечение молодежи к участию в деятельности общественных объединений; | Количество заявок, поданных на участие конкурсах для предоставления субсидий и грантов не менее 10 в год | Федеральные, региональные конкурсы. МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | МП КУ «Молодежный центр» Таврического района |
| 1.3.32 | Ключевое событие | Поощрение молодых специалистов | Вручение премий Главы (ежегодно не менее 5 премий) | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | МП КУ «Молодежный центр» Таврического района |
| 1.3.33 | Мероприятие | Повышение квалификации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Таврического района Омской области в сфере культуры на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Повышение квалификации 2 руководителей в год | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.34 | Ключевое событие | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формированию у молодежи патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому, Вооруженным силам, по профессиональной ориентации молодежи | Количество участников массовых мероприятий | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2029 годы | МП КУ «Молодежный центр» Таврического района |
| 1.3.35 | Мероприятие | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Таврического муниципального района в Омской области (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Оздоровление не менее 2000 детей в год | Муниципальная программа «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030 | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.3.36 | Ключевое событие | Модернизация, обновление инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, высокий уровень комфортности и безопасности пребывания детей в детском палаточном лагере  | Улучшение предоставления услуг в сфере культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030 | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4. | Задача | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| 1.4.1 | Мероприятие | Улучшение жилищных условий населения  | Введение жилых помещений в эксплуатацию к 2030 году не менее 6,1 тыс. кв. метров в год;Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2030 году до 4 га в год | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2024-2030  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.2 | Ключевое событие  | Обеспечение жильем молодых семей на территории Таврического района  | Количество семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий не менее 5 семьям в год | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2024-2026  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.3 | Мероприятие | Увеличение жилищного фонда муниципального района, с целью предоставления служебного жилья работникам, культуры, образования, здравоохранения, а также с целью предоставления жилья детям-сиротам. | Увеличение жилищного фонда к 2030 году до 945,6 тыс. кв. метров;Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя не менее 28,1 кв. метров; | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2026-2029  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.4 | Ключевое событие | Строительство Многоквартирного жилого дома на 70 квартир, расположенного по адресу: Омская область, р-н Таврический, р.п. Таврическое, прилегает с западной стороны к земельному участку 55:26:310130:28, на земельном участке с кадастровым номером 55:26:310130:172 | Завершение строительства многоквартирного дома площадью 2000 кв. метров | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2026-2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.5 | Ключевое событие | Строительство Многоквартирного жилого дома на 70 квартир, расположенного по адресу: Омская область, р-н Таврический, р.п. Таврическое, в границах улиц Гагарина и Почтовая, на земельном участке с кадастровым номером 55:26:310116:14 | Завершение строительства многоквартирного дома площадью 2000 кв. метров | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2026-2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.6 | Ключевое событие | Строительство Многоквартирного жилого дома на 70 квартир, расположенный по адресу: Омская область, р-н Таврический, рп Таврическое, ул Лермонтова, д 46, площадь з/у – 2860 кв. м., кадастровый номер з/у: 55:26:310130:233 | Завершение строительства многоквартирного дома площадью 2000 кв. метров | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2027-2029 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.7 | Мероприятие | Строительство и ремонт водопроводных сетей на территории Таврического муниципального района | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети к 2030 году до 320,9 км;Ввод в эксплуатацию не менее 13 км водопроводных сетей | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2025-2028  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.8 | Ключевое событие | Строительство «Сети водоснабжения микрорайона комплексной застройки «Ленинский» в р.п. Таврическое Таврического района (3 очередь: ул. Динамовская, Сибирская, Дачная.)» | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей – 1,624 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2026 -2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.9 | Ключевое событие | Межпоселковый и внутрипоселковый кольцевой водопровод д. Андреевка Таврического района  | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей – 12 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2027-2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.10 | Ключевое событие | Ремонт водопроводных сетей в р.п. Таврическое (улицы: Калинина, Фабричная, Железнодорожная, Парковская, Титова, Садовая, Совхозная, переулки: Почтовый Лесной) | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей – 2 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2027 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.11 | Мероприятие | Осуществление ремонта тепловых сетей в ходе подготовки к отопительному периоду | Протяженность замененных тепловых сетей, замененых за год не менее 0,11 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2024-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.12 | Мероприятие | Строительство очистных сооружений | Ввод в эксплуатацию 2 очистных сооружений  | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2027-2029 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.13 | Ключевое событие | Строительство «Очистные сооружения PL-ЛОС-Р-1000 для очистки хозяйственно-бытового стока, р.п. Таврическое городское поселения» | Ввод в эксплуатацию 1 очистного сооружения | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2027-2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.14 | Ключевое событие | Строительство «Очистные сооружения PL-ЛОС-Р-100 для очистки хозяйственно-бытового стока, ст. Стрела Таврическое городское поселения» | Ввод в эксплуатацию 1 очистного сооружения | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2028-2029  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.15 | Мероприятие  | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | Не менее 13 км канализационных сетей | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2026  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.16 | Ключевое событие | Строительство канализации самотечной местного значения в р.п. Таврическое | Количество отремонтированных канализационных сетей – 11,21 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2028-2029 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.17 | Ключевое событие | Капитальный ремонт трубопровода от насосного коллектора до котлована-испарителя вблизи с. Сосновское, Сосновского сельского поселения Таврического района  | Количество отремонтированных канализационных сетей – 1,751 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2026  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.18 | Мероприятие | Строительство блочно-модульных котельных | Количество построенных блочно-модульных котельных – 3 шт. | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2026-2027 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.19 | Ключевое событие | Блочно-модульная газовая котельная «МКУ-В-0,8Г» по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Пролетарская | Количество построенных блочно-модульных котельных - 1 шт. | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2026  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.20 | Ключевое событие | Блочно-модульная газовая котельная «МКУ-В-1,2Г» по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина | Количество построенных блочно-модульных котельных - 1 шт. | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2027  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.21 | Ключевое событие | Блочно-модульная газовая котельная «МКУ-В-1,5Г» по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Титова | Количество построенных блочно-модульных котельных - 1 шт. | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2027  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.22 | Ключевое событие | Реконструкция Центральной котельной в р.п. Таврическое | Реконструкция 1 объекта | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2026-2027  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.23 | Мероприятие | Строительство газовых сетей на территории района | Одиночное протяжение уличных газовых сетей (внутрипоселковых) к 2030 году до 321 км | ГП ОО «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - коммунальными услугами в Омской области» | 2025-2028  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.24 | Ключевое событие | Газоснабжение с. Садовое Таврического муниципального района | Количество построенных газопроводов 5,5 км | Региональная программа газификации Омской области на 2025 - 2030 годы | 2025 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.25 | Ключевое событие | Газоснабжение н.п. Отделение N 4 Опытного хозяйства СибНИИСХОЗа Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Подключение 213 абонентов | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2026 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.26 | Ключевое событие | Строительство межпоселкового газопровода от с. Харламово до д. Лобково  | Количество построенных газопроводов 3,7 км | Региональная программа газификации Омской области на 2025 - 2030 годы | 2026 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.27 | Ключевое событие | Строительство межпоселкового газопровода от с. Неверовка до д. Андреевка  | Количество построенных газопроводов 8 км | Региональная программа газификации Омской области на 2025 - 2030 годы | 2027 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.28 | Ключевое событие | Строительство межпоселкового газопровода от с. Лобково до д. Камышино  | Количество построенных газопроводов 7 км | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2027-2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.29 | Мероприятие  | Повышение качества и комфорта городской и сельской среды | Благоустройство до 2030 года не менее 45 территорий;Количество благоустроенных общественных территорий не менее 6 в год | ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ГП ОО «Формирование комфортной городской среды», ГП ОО «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» | 2024-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.4.30 | Мероприятие | Выявление неэффективно используемых земельных участков в границах населенных пунктов | Не менее 20 проверок в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Управление имущественных отношений Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.5. | Задача | Формирование эффективной демографической политики, направленной на снижение миграционного оттока населения Таврического района, восстановление естественного прироста населения |
| 1.5.1 | Мероприятие | Реализация комплекса мер, направленных на улучшение миграционной ситуации в Таврическом районе, обеспечение экономики Таврического района трудовыми ресурсами | Достижение миграционного прироста | ГП ОО «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 8 |
| 1.5.2 | Ключевое событие | Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | Привлечение трудовых ресурсов ежегодно не менее 3 соотечественников в трудоспособном возрасте, прибывших в Таврический район  | ГП ОО «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 8 |
| 1.5.3 | Мероприятие | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей | Количество граждан, вовлеченных в социально значимые мероприятия, проекты, направленных на пропаганду семейных ценностей, профилактику семейного неблагополучия – не менее 300 человек ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 1.5.4 | Ключевое событие  | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца | Количество проведенных социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей – не менее 4 ед. ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 1.5.5 | Мероприятие  | Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции) | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общей численности населения., к 2030 году до 70% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | БУЗОО «Таврическая ЦРБ» |
| 1.6. | Задача | Сохранение культурно-исторического наследия Таврического района Омской области, повышение эффективности использования культурных объектов муниципального значения, развитие туризма |
| 1.6.1 | Мероприятие | Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры Таврического муниципального района Омской области | Сохранение уровня удовлетворенности населения качеством условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры не менее 100 % | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2025-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.2 | Мероприятие | Содействие выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи | Обеспечение 100 % размещения событий на сайте РRO Культура РФ по программе «Пушкинская карта» от общего количества актуальных платных событий из афиши организаций культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) | В рамках текущей должности | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.3 | Ключевое событие | Реализация программы «Пушкинская карта» | Обеспечение 100 % размещения событий на сайте РRO Культура РФ по программе «Пушкинская карта» от общего количества актуальных платных событий из афиши организаций культуры, ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) | В рамках текущей должности | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.4 | Ключевое событие | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения Таврического района Омской области | Проведение не менее 10 мероприятий гражданско-патриотической направленности муниципального уровня ежегодно | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.5 | Ключевое событие | Развитие и сохранение библиотечного фонда | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек Таврического муниципального района Омской области: в 2024 году-2400 экземпляров, в 2025 году-2500 экземпляров, в 2026 году – 2600 экземпляров. | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2026  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.6 | Мероприятие | Реализация положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики на территории Таврического муниципального района Омской области до 2025 года | Достижение ожидаемого результата реализации положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики на территории Таврического муниципального района Омской области до 2025 года | В рамках текущей должности | 2024-2025  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.7 | Мероприятие | Проведение мероприятий на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Таврического муниципального района | Улучшение качества предоставления услуг в сфере культуры населению района | В рамках текущей должности | 2024-2030 | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.8 | Ключевое событие | Реализация мероприятий, проводимых в целях сохранения и развития традиций сибирского казачества | Количество участников мероприятий, проводимых в целях сохранения и развития традиций сибирского казачества: в 2024 году- 730 человек, в 2025 году – 750 человек, в 2026 году – 770 человек, в 2027 году- 790 человек, в 2028 году – 800 человек, в 2029 году – 810 человек, в 2030 году – 820 человек | В рамках текущей должности | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.9 | Ключевое событие  | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культур народов, проживающих на территории района, гармонизацию межнациональных отношений, недопущение распространения радикальных идеологий и профилактику ксенофобии в обществе (Центры: казахской, казачьей, немецкой и русской культур) | Проведение не менее 200 мероприятий в год | В рамках текущей должности | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.10 | Мероприятие | Развитие районного культурного обмена, поддержка гастрольной и фестивальной деятельности учреждений культуры, обменных выставок краеведческого музея | Число посещений учреждений культуры: в 2025 г-1495,55 тыс. посещений, в 2026 г – 1685,19 т. посещений, в 2027 г – 1820,0 тыс. посещений, в 2028 г – 1983,47 тыс. посещений, в 2029 г. – 2146,12 тыс. посещений, в 2030 г – 2481,33 тыс. посещений | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.11 | Ключевое событие | Участие творческих коллективов в областных фестивалях русской культуры «Душа России», национальных культур «Единение» | Количество мероприятий в которых приняли участие творческие коллективы | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.12 | Ключевое событие | Участие в ежегодном областном конкурсе «Библиотека года» среди муниципальных библиотек | Количество принявших участие библиотек в областном конкурсе «Библиотека года», не менее 1 библиотеки ежегодно | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.13 | Ключевое событие | Участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам | Количество принявших участие учреждений культуры и специалистов в конкурсном отборе, не менее 1 учреждения культуры и 1 специалиста ежегодно | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.14 | Ключевое событие | Участие творческих коллективов и исполнителей муниципального района в областных, межрегиональных, всероссийских и международных праздниках, фестивалях в сфере культуры | Количество участвующих в творческих мероприятиях к 2030 году до 2593 человек | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2025-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.15 | Мероприятие | Развитие системы кинопоказа, участие в программе федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | Число посещений отечественных киносеансов не менее 300 в год | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.16 | Мероприятие | Увеличение числа посещений цифровых культурных ресурсов, в том числе библиотечных, музейных, развитие цифрового искусства | Число посещений цифровых ресурсов не менее 2,0 тыс. единиц в год | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.17 | Мероприятие | Обеспечение выплаты премий за реализацию проектов по патриотическому воспитанию районного уровня на конкурсной основе (1 премия в размере 3,0 тыс. рублей) | Количество реализованных проектов районного уровня, не менее одного ежегодно. | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.18 | Ключевое событие | Проведение зональных и областных конкурсов исполнительского мастерства учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по направлениям обучения | Количество учащихся Детской школы искусств не менее 390 детей | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.19 | Мероприятие | Формирование конкурентоспособного туристского продукта Таврического муниципального района Омской области | Увеличение доли жителей района, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе в составе клубных формирований к 2030 году не менее 20,9 % | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.20 | Ключевое событие | Разработка туристских и экскурсионных туристических маршрутов по Таврическому муниципальному району Омской области для различных категорий населения | Разработка к 2030 году не менее 1туристского и экскурсионного туристического маршрута | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.21 | Ключевое событие | Поддержка общественных и предпринимательских инициатив в реализации проектов в сфере туризма | Поддержка общественных и предпринимательских инициатив | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.6.22 | Ключевое событие | Участие в ежегодном открытии туристического сезона «Омск тревел» в г. Омске | Количество участников открытия туристического сезона «Омск тревел» от Таврического района | МП «Развитие культуры в Таврическом муниципальном районе Омской области» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.7. | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Таврического района |
| 1.7.1 | Мероприятие | Развитие подразделений пожарной охраны, не относящихся к федеральной противопожарной службе | Снижение количества пожаров к 2030 году не более 200 пожаров в год | В рамках текущей деятельности | 2024  | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.2 | Ключевые события | Приобретение технических средств для выполнения мероприятий связанные с пожаротушением и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Снижение рисков возникновения пожаров | В рамках текущей деятельности | 2024-2025 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.3 | Ключевое событие | Профессиональное обучение по программе «Добровольный пожарный» с выдачей удостоверяющего документа | Численность добровольных пожарных не менее 25 человек в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2026 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.4 | Ключевое событие | Приобретение технических средств для маневренных групп в области пожарной безопасности | Снижение пожароопасной ситуации в районе | В рамках текущей деятельности | 2025 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.5 | Ключевое событие | Разработка подпрограммы в области пожарной безопасности | Снижение пожароопасной ситуации в районе | В рамках текущей деятельности | 2025 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.6 | Мероприятие | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, химически опасного объекта | Безопасность на объектах Центр народной культуры и досуга | В рамках текущей деятельности | 2024-2025 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.7 | Ключевое мероприятие | Приобретение средств для индивидуальной защиты для безопасности граждан в д. Копейкино  | Обеспечение безопасности жителей д. Копейкино | В рамках текущей деятельности | 2024-2025 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.8 | Ключевое событие | Подготовка паспорта безопасности «Универсальная ярмарка» адрес: р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 3а | Подготовка паспорта | В рамках текущей деятельности | 2024 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.9 | Ключевое событие | Осуществление мониторинга готовности образовательных учреждений Таврического муниципального района по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности, меры по обеспечению безопасности массовых мероприятий | Обеспечение 100 % готовности образовательных учреждений | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.10 | Мероприятие  | Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества | Снижение уровня преступности к 2030 году до 1415 единиц на 100 тыс. человек | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.7.11 | Ключевое событие  | Развитие народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности | Содействие в охране общественного порядка и противодействия преступности | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области;Органы местного самоуправления Таврического городского и сельских поселений;Управление правового обеспечения Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.7.12 | Ключевое мероприятие  | Повышение уровня защищенности мест массового пребывания людей | Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. Сведение к минимуму проявлений терроризма на территории района | МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений» | 2024-2030  | Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 1.7.13 | Мероприятие  | Повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не более 24 часов | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.14 | Мероприятие | Создание и реконструкция систем оповещения населения Таврического района  | Охват населения автоматизированными средствами оповещения -100% | Местный и областной бюджет | 2024-2030 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.15 | Ключевое событие  | Установление системы оповещения  | Охват населения -не менее 70%  | Местный и областной бюджет | 2024-2030 | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.16 | Мероприятие | Выделение денежных средств пострадавшим при возникновении чрезвычайной ситуации | Оказание материальной помощи пострадавшим  | Местный бюджет | 2024-2025  | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 1.7.17 | Ключевое событие | Выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Оказание материальной помощи пострадавшим | Местный бюджет | 2024-2025  | Сектор по мобилизационной подготовке и защите населения от чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Цель | Конкурентоспособная экономика Таврического района |
| 2.1. | Задача | Существенное повышение инвестиционной привлекательности территорий путем сопровождения инвестиционной деятельности  |
| 2.1.1 | Мероприятие  | Внедрение в Таврическом районе муниципального инвестиционного стандарта | Внедрение муниципального инвестиционного стандарта | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Создание Инвестиционного профиля Таврического муниципального района, а также публикация на официальном сайте (портал Госвэб) | Привлечение инвесторов в район | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.3 | Ключевое событие | Назначение Инвестиционного уполномоченного муниципального образования | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и привлечение инвесторов в район | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.4 | Ключевое событие | Создание совещательного органа при Главе муниципального образования | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.5 | Ключевое событие | Разработка и утверждение Инвестиционной стратегии | Приведение в соответствие нормативно – правового акта  | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.6 | Ключевое событие | Разработка и утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов | Разработка нормативно – правового акта | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.7 | Ключевое событие | Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Главы Таврического муниципального района Омской области и инвестиционного уполномоченного Таврического муниципального района Омской области | Разработка нормативно – правового акта | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.8 | Ключевое событие | Создание механизма обратной связи для инвесторов | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и привлечение инвесторов в район | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.9 | Ключевое событие | Подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» и муниципальным образованием  | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов и привлечение инвесторов в район | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.10 | Ключевое событие | Прохождение профессиональной подготовки сотрудников Администрации района | Привлечение инвесторов в район | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.11 | Мероприятие | Реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата  | Объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и средних организаций) к 2030 году не 285,4 млн. рублей в год;Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя к 2030 году не менее 8485,7 рублей в год;Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя к 2030 году не менее 3270,9 рублей в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.12 | Ключевое событие | Актуализация реестров инвестиционных проектов, планируемых и реализуемых на территории Таврического муниципального района и земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства для реализации инвестиционных проектов в районе | Не менее 1 раза в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.13 | Ключевое событие | Предоставление инвесторам земельных участков, инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов  | Количество предоставленных земельных участков не менее 3 в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.14 | Мероприятие | Содействие в реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов района  | Реализация инвестиционных проектов не менее 5 в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.15 | Ключевое событие | Осуществление мониторинга развития инвестиционной деятельности на территории района | Проведение ежеквартального мониторинга | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.16 | Мероприятие | Создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории района | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Едином государственном реестре субъектов малого предпринимательства к 2030 году не менее 727 единиц;Увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех организаций к 2030 году до 52,37 %;Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ (услуг), выполненные собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства» к 2030 году до 7031,6 млн. рублей | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.17 | Ключевое событие | Организация консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, планирующих организовать собственное дело, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  | Оказание консультаций не менее 50 в год | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.18 | Ключевое событие | Предоставление грантов в форме субсидии юридическим и физическим лицам  | Предоставление грантовой поддержки в форме субсидии юридическим и физическим лицам не менее 1 в год | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.19 | Мероприятие | Содействие развитию приоритетных сфер инвестиционного развития, в том числе отрасли сельского хозяйства , за счет действующих мер государственной поддержки  | Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий к 2030 году до 6170,0 млн. рублей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области;Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области;Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.20 | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | Производство молока к 2030 году до 20,66 тыс. тонн;Средний надой молока на одну корову к 2030 году до 4950 кг;Увеличение продуктивности молочного стада в сельских хозяйственных организациях 2025- на 2%, 2026- на1%, 2027- на1%, 2028 - на1%, 2029-на1%, 2030-на1% | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.21 | Ключевое событие | Присвоение племенного статуса ООО «Рассвет» | Среднесуточный привес к 2030 году до 500 грамм | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.22 | Ключевое событие | Обновление в сельскохозяйственных организациях кормозаготовительной техники и кормоприготовительной техники | Обновление техники к 2030 году не менее 5 единиц в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.23 | Мероприятие | Содействие в строительстве и модернизации птицеводческих помещений ЗАО «Птицефабрика «Таврическая» | Производство мяса скота и птицы к 2030 году до 4,8 тыс. тонн | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.24 | Ключевое событие | Ввод в эксплуатацию реконструированных и модернизованных объектов ЗАО «Птицефабрика «Таврическая» | Ввод в эксплуатацию не менее 7 птицеводческих помещений | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.25 | Мероприятие | Содействие и организация сбыта сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей  | Поддержка местных товаропроизводителей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.26 | Ключевое событие | Предоставление торговых мест на ярмарках для реализации местных товаропроизводителей, в том числе произведенных в личных подсобных хозяйствах | Предоставление не менее 10 торговых мест еженедельно | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.27 | Мероприятие | Обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения, включая стимулирование развития производства картофеля и овощей | Валовой сбор зерна в весе после доработки к 2030 году до 260 тыс. тонн;Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) к 2030 году до 20 ц/га | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.28 | Ключевое событие | Внедрение инновационных технологий в отрасли растениеводства | Внесение к 2030 году 7300 тн удобрений в год;Увеличение количества посева сортовыми элитными семенами к 2030 году не менее 6000 тонн в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.29 | Ключевое событие | Строительство тепличного комбината ООО «Тепличный комплекс Омский» | Увеличение производства овощей на 3000 тонн в год- ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.30 | Ключевое событие | Стимулирование технического и технологического перевооружения в отрасли растениеводства  | Техническое перевооружение к 2030 году до 51 млн. рублей в год;Степень обновления основных фондов (трактора, комбайны зерноуборочные и кормоуборочные) 8 - 10% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.31 | Мероприятие  | Укрепление кадрового потенциала организаций агропромышленного комплекса, подготовка квалифицированных специалистов | Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сфере сельского хозяйства к 2030 году не менее 56380 рублей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.32 | Ключевое событие | Привлечение к работе в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях квалифицированных молодых специалистов | Привлечение молодых специалистов не менее 2 человек в год; | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.33 | Ключевое событие | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса  | Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации не менее 2 человек в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.1.34 | Мероприятие | Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Вовлечение в оборот ежегодно не менее 300 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Управление имущественных отношений Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2. | Задача | Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики |
| 2.2.1 | Мероприятие | Наполнение систем пространственных данных, таких как федеральная государственная информационная система территориального планирования (ФГИС ТП) и государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) в части относящимся к полномочиям Таврического района | Обеспечение заполнения данных к 2030 году на уровень 100 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.2 | Мероприятие  | Реализация комплекса мероприятий подключение к системе электронного документооборота «Практика»  | Подключение к системе электронного документооборота «Практика» поселений и подведомственных организаций органов местного самоуправления | В рамках текущей деятельности | 2024 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.3 | Мероприятие | Реализация на территории Таврического муниципального района Омской области возможности ведения информационной модели объекта капитального строительства в цифровом виде (постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331) | Ведение в цифровом виде 100 % объектов капитального строительства  | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.4 | Ключевое событие | Внедрение информационной системы управления проектами муниципальных заказчиков в сфере строительства | Внедрение информационной системы | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.5 | Мероприятие | Предоставление мер государственной поддержки предприятиям АПК в электронном виде | Доля мер государственной поддержки в сфере АПК, доступных для предоставления в электронном виде, от общего количества : в 2024 году -40%, в 2025 году- 60%, в 2026 году- 70 %, в 2027 году – 80 %,в 2028 году-90%, в 2029 году –95 %, в 2030 году – 100%. | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.6 | Ключевое событие  | Увеличение количества получателей субсидий на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки | Количество получателей финансовой поддержки государства - не менее 60 получателей ежегодно. | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.7 | Ключевое событие | Увеличение количества зарегистрированных пользователей цифровой платформы « Сельское хозяйство Омской области» | Обеспечение 100% зарегистрированных пользователей | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.8 | Мероприятие | Формирование цифровых карт сельскохозяйственных угодий Таврического муниципального района | Оцифрование контуров полей, (создание электронного контура полей) в системе агрономического учета на площади 238179 га.- ежегодно. | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.2.9 | Ключевое событие | Работа в Единой федеральнойинформационной системе о земляхсельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) | Получение электронных карт полей своих хозяйств сельхозтоваропроизводителями района  | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.3. | Задача | Балансировка спроса и предложения на рабочую силу, обеспечение приоритетных отраслей экономики Таврического района квалифицированными трудовыми ресурсами исходя из кадровой потребности |
| 2.3.1 | Мероприятие | Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области | Улучшение условий труда | ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений на 2020-2026 годы» | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.2 | Ключевое событие | Проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний в Таврическом районе Омской области | Численность экономически активного населения к 2030 году не менее 21,35 тыс. человек,в том числе на территории Таврического городского поселения не менее 16,76 тыс. человек | ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений на 2020-2026 годы» | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.3 | Ключевое событие  | Снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний  | Уровень производственного травматизма в 2025 году – 0,02 человека в расчете на 1000 работающих | ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений на 2020-2026 годы» | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.4 | Мероприятие | Содействие занятости населения Таврического района Омкой области в соответствии с федеральным и региональным законодательством | Уровень зарегистрированной безработицы к 2030 году не более 1,8 %;Уровень общей безработицы к 2030 году не более 5,8 % | ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», МП «Социальная поддержка населения, регулирование отношений в сфере труда и занятости населения и профилактика правонарушений на 2020-2026 годы» | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.4 | Ключевое событие | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14 – 18 лет в свободное от учебы время в количестве  | Не менее 300 человек в год | ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» | 2024-2030 | Филиал КУ ОО «Центр занятости населения Омской области» «Кадровый центр Таврического района» |
| 2.3.6 | Ключевое событие | Обеспечение участия в общественных работах  | Не менее 25 человек в год | ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» | 2024-2030 | Филиал КУ ОО «Центр занятости населения Омской области» «Кадровый центр Таврического района» |
| 2.3.7 | Мероприятие | Мероприятия, направленные на пропаганду борьбы с неформальной занятостью | Увеличение количества официально трудоустроенных граждан на 0,1% ежегодно  | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.8 | Ключевое событие  | Размещение информации в СМИ, изготовление методических материалов, организация массовых встреч с населением | Проведение информационных мероприятий, встреч не менее 5 в год | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8; |
| 2.3.9 | Мероприятие | Улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов Таврического района Омской области и привлечение в Таврический район Омской области квалифицированных кадров | Уменьшение численности неквалифицированных рабочих в численности занятого населения Таврического района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.10 | Ключевое событие | Определение перспективной потребности работодателей Таврического района Омской области в квалифицированных кадрах с учетом перспективного развития экономики, отраслевых приоритетов и особенностей территориального развития | Утверждение перечня перспективных и востребованных профессий, специальностей на рынке труда Омской области | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №8 |
| 2.3.11 | Ключевое событие | Развитие сетевых форм реализации образовательных программ с использованием ресурсов образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального образования | Проведение ежегодно семинара-совещания по вопросам развития сетевых форм реализации образовательных программ | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.3.12 | Мероприятие | Развитие цифровых компетенций у детей | Содействие в перспективном кадровом обеспечении различных отраслей экономики и социальной сферы района | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.3.13 | Ключевое событие | Повышение мотивации у обучающихся к получению образования по ИТ-специальностей | Обеспечение не менее 3 выпускников 11 классов, выбравших для сдачи единого государственного экзамена информатику | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.3.14 | Ключевое событие | Создание библиотеки цифрового образовательного контента, цифрового портфолио ученика, системы управления образовательной организации, цифровых помощников ученика, родителя, учителя | Регистрация всех муниципальных общеобразовательных организаций района в Федеральной государственной информационной системе «Моя школа» | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2024 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.3.15 | Мероприятие | Разработка комплекса мер, направленного на формирование мотивации у выпускников общеобразовательных организаций для обучения на приоритетных для района направлениях подготовки, специальностях и профессиях | Содействие в перспективном кадровом обеспечении различных отраслей экономики и социальной сферы района  | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.3.16 | Ключевое событие | Привлечение в образовательные организации районе работников в возрасте до 35 лет | Заключение ежегодно не менее 3 договоров о целевом обучении | МП «Развитие образования Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» | 2023 - 2030 | Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4. | Задача | Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения зеленых технологий |
| 2.4.1 | Мероприятие | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | Ликвидация 5 объектов | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2024-2026 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.2 | Ключевое событие | Ликвидация места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в д. Черноглазовка | Ликвидация 1 места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2024  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.3 | Ключевое событие | Ликвидация места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в с. Пристанское | Ликвидация 1 места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2024  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.4 | Ключевое событие | Ликвидация места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в д. Сосновка | Ликвидация 1 места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2024  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.5 | Ключевое событие  | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в д. Солоновка | Ликвидация 1 места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2024  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.6 | Ключевое событие | Ликвидация места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в с. Луговое | Ликвидация 1 места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2025  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.7 | Мероприятие | Содействие в строительстве Центра по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинского поселения | Завершение строительства 1 объекта | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2026 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.8 | Мероприятие | Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов | Создание 64 площадок | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2025 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.9 | Ключевое событие | Создание мест (площадок) твердых коммунальных отходов в Карповском, Ленинском, Любомировском, Неверовском, Харламовском, Луговском, Прииртышском, Новоуральском сельских поселениях | Создание 64 площадок | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2025 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 2.4.10 | Мероприятие  | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, размещенной на территории Ленинского сельского поселения | Рекультивация 1 свалки | ГП «Охрана окружающей среды Омской области» | 2027-2028  | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3 | Цель |  Пространственное развитие Таврического района |
| 3.1. | Задача | Развитие сети транспортной инфраструктуры внутри района, обеспечивающей связность всех территорий Таврического района |
| 3.1.1 | Мероприятие | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог с твердым покрытием | Протяженность построенных и реконструируемых автомобильных дорог не менее 1 км в год;Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году не более 36 %;Площадь отремонтированных дорог не менее 11 тыс. кв. метров в год;Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 1000 тыс. населения к 2030 году не более 0,003 единицы | ГП «Комплексное развитие сельских территорий», ГП «Развитие транспортной системы»  | 2025 год | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.2 | Ключевое событие  | Ремонт подъезда к территории ООО «Таврический овощевод» с. Харламово Таврического муниципального района Омской области | Завершение ремонта 1 объекта | Средства финансирования за счет всех уровней бюджетов | 2025 год | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.3 | Ключевое событие | Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Ленинский» в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 1-я очередь | Завершение строительства 1 объекта | Средства финансирования за счет всех уровней бюджетов | 2025 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.4 | Ключевое событие | Строительство объекта «Автомобильные дороги микрорайона «Зеленый" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области" | Завершение строительства 1 объекта | Средства финансирования за счет всех уровней бюджетов | 2025-2027 год | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.5 | Ключевое событие | Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки «Северный» в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 5-я очередь | Завершение строительства 1 объекта | Средства финансирования за счет всех уровней бюджетов | 2027-2029 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.6 | Ключевое событие | Реконструкция автомобильной дороги ул. Титова в р.п. Таврическое | Завершение реконструкции 1 объекта | Средства финансирования за счет всех уровней бюджетов | 2025 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.7 | Ключевое событие | Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина р.п. Таврическое (с водоотведением) | Завершение реконструкции 1 объекта | Средства финансирования за счет всех уровней бюджетов | 2027-2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.8 | Мероприятие  | Обустройство пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений | Обустройство не менее 1 пешеходного перехода в год | ГП «Развитие транспортной системы»  | 2024-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.1.9 | Мероприятие  | Организация передачи данных в Региональную навигационную информационную систему с транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, структурных подразделений и подведомственных учреждений, оборудованных ГЛОНАСС | Передача данных не менее чем на 1 транспортное средство в год | ГП «Развитие транспортной системы»  | 2024-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2. | Задача | Развитие сельских территорий Таврического района, исходя из потенциала и точек роста каждого отдельного поселения |
| 3.2.1 | Мероприятие | Приведение документов стратегического планирования в соответствие с нормативными требованиями | Утверждение Стратегии социально-экономического развития Таврического муниципального района Омской области до 2030 года;Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таврического муниципального района Омской области на период до 2030 года | В рамках текущей деятельности | 2024 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.2 | Мероприятие | Обеспечение поселений Таврического района актуальными генеральными планами  | Сохранение доли обеспеченности поселений актуальными генеральными планами на уровне 100% | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.3 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Луговского сельского поселения  | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области»  | 2024 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.4 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Прииртышского сельского поселения и Харламовского сельского поселения  | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2025 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.5 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Сосновского сельского поселения и Карповское сельского поселения  | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2026 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.6 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Пристанское сельского поселения и Любомировское сельское поселение | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2027 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.7 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Неверовское сельского поселения и Таврическое городское поселение | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2028 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.8 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Луговское сельского поселения и Ленинское сельское поселение | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области» | 2029 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.2.9 | Ключевое событие  | Разработка генерального плана Прииртышского сельского поселения и Харламовского сельского поселения | Разработка генерального плана | ГП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно- коммунальными услугами в Омской области»  | 2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.3. | Задача | Совершенствование транспортного обслуживания населения всеми видами транспорта |
| 3.3.1 | Мероприятие | Повышение качества транспортного обслуживания на территории Таврического района  | Сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района на уровне 0% | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.3.2 | Ключевое событие | Выдача свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрута регулярных перевозок | Выдача не менее 6 свидетельств и 6 карт | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.3.3 | Ключевое событие  | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в границах Таврического муниципального района Омской области | Предоставление транспортных услуг населению | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.3.4 | Ключевое событие | Утверждение Реестра муниципальных маршрутов на территории района | Утверждение Реестра  | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 3.4. | Задача | Внедрение новых технологий и разработок в сфере общественного транспорта при создании и модернизации инфраструктуры района |
| 3.4.1 | Мероприятие | Внедрение системного контроля над транспортным комплексом, в том числе за счет регулярной модернизации и использования Региональной навигационной информационной системы | Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению района | В рамках текущей деятельности | 2025-2030 | Комитет по делам градостроительства, архитектуры и жилищно–коммунального комплекса Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4 | Цель | Эффективная система муниципального управления Таврического района |
| 4.1. | Задача | Обеспечение равного доступа к муниципальным услугам, удовлетворение потребностей граждан на основании возможностей и индивидуальных особенностей конкретного человека |
| 4.1.1 | Мероприятие  | Предоставление массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг, оказанных в электронном виде на Портале государственных услуг к 2030 году на уровне 95 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.1.2 | Ключевое событие  | Информирование граждан о возможности получения массовых социально значимых услуг в электронном виде | Обеспечение не менее 4 публикаций в год  | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.1.3 | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 % | В рамках текущей деятельности | 2024-2030  | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.1.4 | Мероприятие | Организация предоставления муниципальных услуг на базе БУ «МФЦ Таврического района Омской области» | Предоставление муниципальных услуг населению | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Таврический отдел Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 8 |
| 4.2. | Задача | Развитие системы межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления Таврического района |
| 4.2.1 | Мероприятие | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Омской области | Организация взаимодействия | В рамках текущей деятельности | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.3. | Задача | Обеспечение работы всех каналов обратной связи, открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Таврического района |
| 4.3.1 | Мероприятие | Освещение деятельности органов местного самоуправления Таврического МР Омской области в социальных сетях, а также в средствах массовой информации | Сохранение доли размещаемой информации на уровне («ВКонтакте», «Одноклассники») – 100% | В рамках текущей деятельности | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.3.2 | Ключевое событие  | Ведение аккаунтов органов местного самоуправления Таврического МР Омской области в социальных сетях | Размещение еженедельно не менее 3 постов в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») | В рамках текущей деятельности  | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.3.3 | Мероприятие | Организация работы с сообщениями в системе «Инцидент Менеджмент» | Обработка каждого сообщения не более чем за 60 минут | В рамках текущей деятельности  | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.3.4 | Мероприятие  | Взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной власти Омской области с сообщениями, поступившими через Платформу обратной связи | Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Омской области  | В рамках текущей деятельности  | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.3.5 | Ключевое событие | Достижение целевых показателей качества отработки сообщений, поступившими через Платформу обратной связи | Обработка сообщения в период не более 30 дней  | В рамках текущей деятельности  | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.3.6 | Ключевое событие | Оказание консультативной помощи структурным и подведомственным учреждениям | Оказание консультативной помощи | В рамках текущей деятельности  | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.4. | Задача | Организация безопасной среды для жизни и ведения бизнеса посредством создания эффективной системы контрольной (надзорной) деятельности |
| 4.4.1 | Мероприятие | Развитие практики использования инструментов профилактики нарушений обязательных требований | Обеспечение соблюдения моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.4.2 | Ключевое событие | Актуализация информации, размещенной в специализированных разделах контрольной (надзорной) деятельности | Повышение информированности о порядке проведения контрольных (надзорных) мероприятий | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет экономического развития и планирования Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5. | Задача | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, внедрение стандартов клиентоориентированности |
| 4.5.1 | Мероприятие | Повышение престижа муниципальной службы | Повышение квалификации муниципальных служащих не менее 5 человек в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.2 | Ключевое событие  | Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих | Обучение муниципальных служащих  | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.3 | Ключевое событие | Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих, совершенствование механизма стимулирования в зависимости от результатов служебной деятельности | Совершенствование механизма стимулирования | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.4 | Ключевое событие | Формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления Таврического района путем опубликования в средствах массовой информации, на сайтах реальных историй о людях, добросовестно исполняющих свои обязанности и совершивших достойные общественного уважения и признания поступки, а также сообщение о поощрениях таких лиц | Формирование позитивного имиджа | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.5 | Мероприятие | Взаимодействие с образовательными организациями по привлечению кадров на муниципальную службу, в том числе проведение "Дня открытых дверей" | Доля молодежи в общей численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Таврического района к 2030 году не менее 3,2% | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.6 | Ключевое событие  | Освещение мероприятий о прохождении практики студентов в органах местного самоуправления Таврического муниципального района | Обеспечение не менее 2 публикаций в год | В рамках текущей деятельности | Постоянно | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.7 | Мероприятие | Совершенствование подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления Таврического МР Омской области | Формирование резерва управленческих кадров Таврического муниципального района Омской области с учётом методических рекомендация Аппарата Губернатора и Правительства Омской области | В рамках текущей деятельности | 2025 | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.5.8 | Ключевое событие | Проведение анализа потребности в формировании кадрового резерва органа местного самоуправления Таврического МР Омской области, с учетом динамики кадрового состава муниципальных служащих | Информация о проблемах, связанных с формированием, подготовкой и использованием кадровых резервов органов местного самоуправления Таврического МР Омской области | В рамках текущей деятельности | 1 квартал 2025  | Отдел организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.6. | Задача | Эффективное управление финансами и имуществом в Таврическом районе |
| 4.6.1 | Мероприятие | Обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | Увеличение объемов налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет к 2030 году не менее 608,5 млн. рублей в год;Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета района к 2030 году не менее 20,8 %;Прогноз налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Таврического района исполнен не менее чем на 100 % ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет финансов и контроля Администрации Таврического муниципального района Омской области,Управление имущественных отношений Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.6.2 | Ключевое событие  | Реализация мер, направленных на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | Обеспечение не менее 50,0 тыс. рублей неналоговых поступлений в год  | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Управление имущественных отношений Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.6.3 | Ключевое событие | Реализация мер, направленных на заключение договоров на размещение рекламных конструкций, в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций | Обеспечение не менее 50,0 тыс. рублей неналоговых поступлений в год  | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Управление имущественных отношений Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.6.4 | Мероприятие | Организация работы по вопросам обеспечения (повышения) уровня открытости бюджетных данных | Достижение максимального значения (100 %) по итогам рейтинга по уровню прозрачности (открытости) бюджетных данных, проводимым Министерством финансов Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет финансов и контроля Администрации Таврического муниципального района Омской области |
| 4.6.5 | Мероприятие | Участие в реализации ежегодного комплекса мероприятий в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Омской области | Степень исполнения мероприятий региональной программы, определенных для органов местного самоуправления, муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры по повышению финансовой грамотности в соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 24 февраля 2021 года № 58-п «Об утверждении Региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Омской области на 2021 – 2023 годы» (100 %) | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет финансов и контроля Администрации Таврического муниципального района Омской области,муниципальные образовательные учреждения и учреждения культуры |
| 4.6.6 | Мероприятие | Участие в региональном конкурсном отборе проектов в рамках инициативного бюджетирования | Количество инициативных проектов, реализованных на территории Таврического муниципального района не менее 5 проектов в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет финансов и контроля (координатор),Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области,Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области,муниципальные образования Таврического муниципального района |
| 4.6.7 | Ключевое событие  | Развитие муниципальной практики инициативного бюджетирования | Количество инициативных проектов, реализованных на территории Таврического муниципального района не менее 1 проекта в год | В рамках текущей деятельности | 2024-2030 | Комитет финансов и контроля (координатор),Управление образования Администрации Таврического муниципального района Омской области,Управление культуры Администрации Таврического муниципального района Омской области,муниципальные образования Таврического муниципального района |